## سل و جدام
برنامه کنترل سل و جذام
| هدف کمي | برنامه | فعاليت | مستندات مورد نیاز | جدول گانت | [13 empty] | شهرستان | زمان ارسال مستندات
هدف کلی |  |  |  |  | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
افزایش امید به زندگی | کاهش 4 درصدی در ميزان بروز سل نسبت به سال پايه | بيماريابي و درمان سل فعال و نهفته | برگزاری کمیته نظام مراقبت بیماری سل | مکاتبات/صورتجلسات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | پايش و نظارت بر راه اندازی آزمایشگاههای میکروسکوپی و کشت سل مورد نیاز شهرستان چادگان | گزارش پیشرفت کار یا اعلام رسمی تاریخ راه اندازی آزمایشگاه شهرستان چادگان | 1402/01/01 | 1402/06/31 | [12 empty] | چادگان | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | پایش و نظارت بر رفع نواقص آزمایشگاه میکروسکوپی و کشت سل شهرستان سمیرم | گزارش جلسات و مداخلات رفع نقص آزمایشگاه سل شهرستان سمیرم | 1402/01/01 | 1402/06/31 | [12 empty] | سمیرم | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | هماهنگی با پزشکان بخش خصوصی در رابطه با بیماریابی، نمونه گیری در افراد علامت دار | مکاتبات/گزارش اقدامات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | اطلاع رسانی آخرین پروتکل های تشخیصی و درمانی بیماری سل به پزشکان بخش خصوصی | مکاتبات/گزارش اقدامات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | اجرای طرح بیماریابی فعال سل در زندان ها ، ندامتگاه ها و بازداشتگاه ها | مکاتبات/گزارش اقدامات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | آموزش نظام مراقبت بیماری سل به کارکنان بهداشت مستقر در زندان ها ، ندامتگاه ها و بازداشتگاه ها | مکاتبات/گزارش اقدامات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | تهیه ملزومات نمونه گیری و توزیع مناسب در واحدهای تابعه و بیمارستان ها | مکاتبات/گزارش اقدامات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی خدمات تشخیصی در آزمایشگاههای میکروسکوپی سل | گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه: تعداد نمونه تحت آزمایش (فرم 12 استخراج شده از نرم افزار آنلاین سل) / شامل 80% امتياز - گزارش آماري دسترسي به تهيه نمونه با كيفيت به ميزان سه نفر در هر 1000 نفر جمعيت در هر سال (متوسط 0/75 نفر به ازاي 1000 نفر جمعيت در هر سه ماه) / 20% مابقي امتياز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش به صورت فصلی(ثبت در سامانه سل)
|  |  | انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی بیماریابی و تشخیص سل در موارد مشکوک به سل | گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده ، گزارش فصلی تعداد موارد مشکوک به سل ریوی ارزیابی شده (فرم هاي 7 و 12 استخراج شده از نرم افزار آنلاین سل) / شامل 80% امتياز- بيماريابي سل در گروه هاي پرخطر با گزارش نوع اقدام انجام شده و جمعيت تحت بررسي به همراه ارسال نامه رسمي گزارش انجام مداخله صورت گرفته از طرف شهرستان / شامل 20% مابقي امتياز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | بخش اول : گزارش به صورت فصلی(ثبت در سامانه سل) بخش دوم : به صورت نامه مکتوب
|  |  | اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت DOTS بیماران مسلول برای افراد دارای اندیکاسیون به مدت 180 روز | تا قبل از استقرار بخش سل در نرم افزار سیب: ارائه جدول پوشش داتس كه در آن لیست بیماران مسلول دارای اندیکاسیون که حداقل 80 درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند، قابل استخراج از روی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت. البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده ها توسط سطح بالاتر انجام شده باشد. | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش به صورت شش ماهه
|  |  | اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت DOTS بیماران مسلول مبتلا به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 630 روز | تا قبل از استقرار بخش سل در نرم افزار سیب: ارائه جدول پوشش داتس كه در آن لیست بیماران مقاوم به دارو که حداقل 90 درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند، با نظارت و رويت مستقيم كپي کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت و راست آزمايي اطلاعات ارسالي. | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش به صورت شش ماهه
|  |  | اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی طرح بیماریابی فعال سل در بیماران مبتلا به کووید مزمن | تکمیل فایل اکسل مربوطه و ارسال به معاونت | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش به صورت شش ماهه
|  |  | اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی طرح گلوبال فاند چند کشوری | تکمیل فرم کاغذی و ثبت در سامانه اتباع طی 24 ساعت | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک، اصفهان دو، نجف آباد،خمینی شهر، فلاورجان، لنجان و برخوار | گزارش به صورت هفتگی
|  |  | پایش، نظارت وگزارش آموزش به گروه های هدف ( پزشکان بخش دولتی و خصوصی، مراقبین سلامت و بهورزان) در خصوص برنامه سل | فرم نیازسنجی و 26/مکاتبات/لیست حضور و غیاب | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | استفاده از ظرفیت سفیران سلامت در خصوص آموزش سل به جامعه | مکاتبات/اسامی سفیران سلامت منتخب/لیست فعالیت ها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | پایش، نظارت وگزارش موارد آموزش سل در ویزیت پایه | گزارش عددی تجمیعی تعداد مراجعین آموزش دیده در خصوص سل و آداب سرفه (حداقل توسط غیر پزشک) قابل استخراج از سامانه سیب | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات به صورت فصلی
|  |  | اجرا، پایش و نظارت برتشخیص و درمان سل نهفته | گزارش شش ماهه استخراج جمعیت گروه های پر خطر و اقدامات انجام شده، بر اساس جدول ارائه شده از طرف اداره سل و جذام مركز مديريت بيماريها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش هر شش ماه
|  |  | تهیه و بروزرسانی نقشه اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان | مطابق با مکاتبه شماره 6/5902/د مورخ 1401/6/7 | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | پایش از مراکز زیر مجموعه (مرکز/پایگاه/خانه بهداشت) | فیدبک بازدید/مستندات پیگیری نواقص/مداخلات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | فصلی
| حفظ و شيوع جذام به ميزان كمتر از يك مورد در 10000 نفر جمعيت | كنترل بيماري جذام | پايش و نظارت بر اجراي نظام مراقبت بيماري جذام | گزارش تعداد بیماران شناسایی شده /گزارش صفر | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش به صورت فصلی

## آنفلوانزا و سندرمیک
هدف کلی | هدف کمي | برنامه | فعاليت | مستندات مورد نیاز | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول گانت | [11 empty] | شهرستان | زمان ارسال مستندات
[7 empty] | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
کاهش عوامل خطر و بار ناشی از بیماری های واگیر | اجرای مراقبت بیماری آنفلوانزا در 100 درصد موارد شناسایی شده | مراقبت بیماری انفلوانزا | نظارت بر ثبت کلیه ی موارد شبه آنفلوانزا شناسایی شده در پایگاههای دیده ور سرپایی و بستری | گزارش گیری از سامانه جامع داده های کرونا، مکاتبات موجود | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک و دو | ماهانه (از ابتدای سال لغایت پایان فصل زمستان به صورت هفتگی گزارش شود)
|  |  | نمونه برداری از موارد SARI بر اساس اولویت های تعریف شده در بیمارستان ها | گزارش گیری از سامانه، مکاتبات موجود | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | پایش، نظارت وگزارش آموزش به گروه های هدف ( پزشکان بخش دولتی و خصوصی، مراقبین سلامت و بهورزان) در خصوص برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا | فرم نیازسنجی و 26/مکاتبات/لیست حضور و غیاب | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در تابستان و پائیز و زمستان
|  |  | استفاده از ظرفیت سفیران سلامت در خصوص آموزش مراقبت بیماری آنفلوانزا به جامعه | مکاتبات/اسامی سفیران سلامت منتخب/لیست فعالیت ها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در تابستان و پائیز و زمستان
|  |  | توزیع دستورالعمل های ابلاغی به بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب ها | مکاتبات به عمل آمده | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در تابستان و پائیز و زمستان
|  |  | مدیریت تهیه ، توزیع و تزریق واکسن فصلی آنفلوانزا | مکاتبات و گزارشگیری از سامانه سیب | 1402/06/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در پائیز و زمستان
|  |  | مدیریت دارو و تجهیزات جهت اجرای مداخلات بهداشتی( شامل کپسول تامی فلو، کیت حفاظت فردی، وسایل نمونه گیری و حمل نمونه) | مکاتبات، گزارش مداخلات، مستندات در سامانه | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه
|  |  | اجرای مداخلات بهداشتی کنترلی در 100 درصد کانون های آلوده مشکوک و قطعی آنفلوانزای انسانی و پرندگان | ارسال گزارش مداخلات بهداشتی بعمل آمده در کانون های آلوده مشکوک و قطعی، تکمیل و ارسال فرم های مربوطه، مستندات سامانه | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در صورت وقوع
| شناسایی، کنترل و مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید به میزان بیش از 95 درصد | مراقبت بیماریهای نوپدید و بازپدید(کورونا-ایبولا-بیماریهای منتقله توسط ناقلین از جمله چیکن گونیا و زیکا) | افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه با تاکید بر گروههای اولویت دار در زمینه راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید(کورونا-زیکا-آیبولا-چیکن گونیا) به ویژه زائرین مراسم مذهبی( حج ، عتبات و ارتحال و...) | گزارشات/مکاتبات/لیست گروه های هدف | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | در زمان مقرر
|  |  | نظارت و پایش مراکز منتخب بیماری کووید 19 | تکمیل چک لیست | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | به صورت ماهیانه و درصورت افزایش موارد هفتگی
|  |  | پایش، نظارت وگزارش آموزش به گروه های هدف ( پزشکان بخش دولتی و خصوصی، مراقبین سلامت و بهورزان) در خصوص برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا | فرم نیازسنجی و 26/مکاتبات/لیست حضور و غیاب | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | تقویت بیماریابی در بین زائرین حج و عتبات بازگشته به وطن دارای علائم بیماری های تنفسی و گوارشی و ... | گزارش براساس لیست بیماری ها و سندرم های واگیر تحت مراقبت در ایران | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | انجام مراقبت و نمونه گیری لازم از موارد مشکوک به بیماریهای نوپدید و بازپدید (کورونا-زیکا-آیبولا-چیکن گونیا) | گزارش فعالیت ها - مستندات سامانه ی جامع داده های کرونا و پورتال | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | توزیع دستورالعمل های ابلاغی به بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب ها | مکاتبات و مستندات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | اجرای مداخلات بهداشتی کنترلی در100 درصد کانون های آلوده | ارسال گزارش مداخلات بهداشتی بعمل آمده در کانون های آلوده مشکوک و قطعی، تکمیل و ارسال فرم های مربوطه | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | ماهانه در صورت وقوع
| شناسایی، کنترل و مراقبت بیماری آبله میمونی به میزان 100 درصد | نظام مراقبت آبله میمونی | برگزاری جلسات درون و برون بخشی در رابطه با نظام مراقبت آبله میمونی | مستندات/صورتجلسات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | آموزش نظام مراقبت بیماری آبله میمونی به گروه های هدف(پزشکان بخش دولتی و خصوصی، مراقبین سلامت، بهورزان و نیروهای آزمایشگاه ) | مستندات و مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | ارسال آخرین دستور العمل نظام مراقبت آبله میمونی به واحدهای بهداشتی تابعه و بیمارستان ها | مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | تهیه و تجهیز مراکز منتخب به تجهیزات نمونه گیری | مستندات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | هماهنگی با کارشناس ستادی برنامه در موارد مشکوک و محتمل جهت تهیه و ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرانس استان | فرم کاغذی انفرادی/تماس تلفنی | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | توانمندسازی پرسنل شاغل در مراکز بیماری های رفتاری و زنان آسیب پذیر در رابطه با نظام مراقبت آبله میمونی | مکاتبات/مستندات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان های مربوطه | مستمر
|  |  | درصورت تشخیص موارد قطعی آبله میمونی پیگیری روند قرنطینه ، درمان و پیگیری اطرافیان | مکاتبات/مستندات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | در صورت بروز
|  |  | ثبت موارد مشمول نمونه گیری در پورتال | ثبت در پورتال کشوری | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
| شناسایی، کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر با رویکرد سندرمیک به میزان 100 درصد | نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر | بیماریابی فعال و شناسایی بیماران براساس اجرای نظام مراقبت سندرمیک در بیماریهای واگیر | بررسی مستندات / ثبت موارد در سامانه / نمونه گیری براساس نوع سندرم/ پیگیری بیماران و اطرافیان / گزارش اقدامات به عمل آمده / آمار فعالیت ها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | مستمر
|  |  | نصب پوستر لیست بیماریها و سندرم های واگیر تحت مراقبت در جمهوری اسلامی ایران | نصب پوستر در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه های بهداشتی شهری و روستایی، خانه های بهداشت، آزمایشگاه های خصوصی و دولتی، بیمارستان های تحت پوشش | 1402/01/01 | 1402/03/31 | [12 empty] | شهرستان ها | در زمان مقرر

## مراقبت مرزی ویژه اصفهان یک
هدف کلی | هدف کمي | برنامه | فعاليت | مستندات مورد نیاز | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول گانت | [11 empty] | شهرستان | زمان ارسال مستندات
[7 empty] | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
کاهش عوامل خطر و بار ناشی از بیماری های واگیر | اجرای برنامه مراقبت بیماری های واگیر در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی به میزان 100 درصد در راستای برنامه مقررات بین المللی بهداشتی | اجرای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR-2005) | پایش ظرفیت های کلیدی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی | تکمیل چک لیست های مربوط به مقررات بهداشتی بین المللی در 3 ماهه اول و 3 ماهه آخر سال | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | ماهانه
|  |  | تبیین وظایف و عملکرد های واحدهای مختلف درون و برون بخشی به خصوص در ایام خاص | گزارش جلسات و مانورهای بعمل آمده (حداقل یکبار در سال ) | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال
|  |  | برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل پایگاه ، پرسنل سالن پروازهای خارجی و سایر افراد درگیر در مراقبت سندرمیک مسافران | ارائه گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی در برنامه مقررات بهداشتی بین المللی | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال
|  |  | آموزش گروهی و چهره به چهره زائرین حج و عتبات هنگام خروج از کشور در خصوص بهداشت سفر و بیماری های شایع در کشور مقصد توسط پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه | گزارش اقدامات به عمل آمده - آمار فعالیت ها و مستندات | در زمان خروج | در زمان خروج | [12 empty] | اصفهان یک | در زمان مقرر
|  |  | مراقبت سندرمیک کلیه زائرین حج و عتبات بازگشته به وطن در نقطه صفر مرزی با در نظر گرفتن بیماری های شایع کشور مبدا توسط پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه | ثبت موارد در سامانه الکترونیک گزارش اقدامات به عمل آمده - آمار فعالیت ها و مستندات | در زمان ورود | در زمان ورود | [12 empty] | اصفهان یک | در زمان مقرر
|  |  | مراقبت سندرمیک کلیه مسافران پروازهای خارجی ورودی به فرودگاه اصفهان بر اساس دستورالعمل های ارسالی | ثبت موارد در سامانه الکترونیک گزارش اقدامات به عمل آمده - آمار فعالیت ها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال
|  |  | نمونه گیری از کلیه مسافرین علامت دار پروازهای خارجی ورودی به فرودگاه اصفهان بر اساس دستورالعمل | ثبت موارد در سامانه | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال
|  |  | پایش ماهانه پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه اصفهان و تلاش در جهت گسترش کمی و کیفی مراقبت ها از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات و نیروی انسانی | گزارش اقدامات ( صورتجلسات - مکاتبات ) | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال
|  |  | نظارت کارشناس بهداشت محیط بر نحوه ی صحیح ضدعفونی سطوح در سالن ورودی و خروجی پروازهای خارجی و داخلی | گزارش اقدامات به عمل آمده - آمار فعالیت ها و تهیه و ارسال چک لیست به صورت فصلی | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک | در طول سال