## برنامه عملیاتی پیشگیری با واکسن
هدف کمي | برنامه | فعاليت | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستادی | دانشگاهی | اصفهان
پوشش واکسیناسیون در همه واکسن ها تا 99 درصد | ایمنسازی و پیامدهای نامطلوب ایمنسازی | پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه اول | بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری | 1402/03/01 | 1402/07/30 | ü | ü | ü
|  | پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه دوم | بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری | 1402/09/01 | 1402/12/28 | ü | ü | ü
|  | برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن سازی در دانشگاه ها | برنامه کارگاه - لیست شرکت کنندگان | 1402/02/01 | 140204.3 | ü | ü | ü
|  | اجرای نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی | گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری | 1402/03/01 | 1402/12/28 | ü | ü | ü
|  | برگزاری کارگاه تجهیزات زنجیره سرما | گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری | 1402/03/01 | 1402/12/28 | ü | ü | ü
|  | برگزاری همایش خصوص اهمیت واکسیناسیون با مسئولین طب سنتی | گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری | 1402/02/01 | 1402/12/29 | ü | ü | ü
| كنترل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن ( دیفتری - سیاه سرفه ) | اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه سرفه | گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری | 1402/03/01 | 1402/12/28 | ü | ü | ü
حذف سرخک | حذف سرخک ،سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی | اجرای نظام مراقبت تب و بثورات و سندرم سرخجه مادرزادی | گزارش پس خوراند - گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری | 1402/03/01 | 1402/12/28 | ü | ü | ü
|  | برگزاری نشست سالیانه سرخک ،سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی | دعوت نامه ، برنامه و اسامی شرکت کننده | 1402/03/01 | 1402/11/30 | ü | ü | ü
ریشه کنی فلج اطفال | ریشه کنی فلج اطفال | گزارش برگزاري كارگاه مراقبت فلج شل حاد و ریشه کنی فلج اطفال حضوری و غیر حضوری با نظارت گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن | برنامه كارگاه ها / لیست شرکت کنندگان | 1402/03/01 | 1402/11/30 | ü | ü | ü
|  | ارائه گزارش ماهیانه پایش اجرای نظام مراقبت فلج شل حاد با نظارت گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن | گزارش فرم های مربوطه ( مانند فرم گزارش ماهیانه/هفتگی ) | 1402/03/01 | 1402/12/10 | ü | ü | ü
| تقویت گزارش گیری و بیماریابی | پایش مستمر از شبکه ها و تحلیل پس خوراند ها | گزارش عملیات | 1402/02/01 | 1402/11/31 | ü | ü | ü
ارائه 100 درصد خدمات در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت به اتباع خارجی | ارائه خدمات بهداشتی اولیه به اتباع و مهاجرین خارجی | *اجرای مراقبت بیماریهای واگیر مبتنی بر نظام مراقبت سندرمیک در اتباع خارجی | *گزارش موارد بیماریهای واگیر اتباع خارجی ثبت 3 ماهه از سامانه الکترونیک | 1402/04/01 | 1402/12/15 |  | ü | ü
|  | *اجرای ایمنسازی روتین با پوشش بیش از 90 درصد در اتباع خارجی | *گزارشات مربوط به عملکرد فصلی بر اساس شاخص های ابلاغ شده در برنامه مراقبت اتباع خارجی | 1402/04/01 | 1402/12/15 |  | ü | ü
|  | *اجرای مراقبت مادر و کودک با پوشش بیش از 85 درصد در اتباع خارجی | گزارشات از اجرای مراقبت مادر و کودک در اتباع خارجی | 1402/04/01 | 1402/12/15 |  | ü | ü