## مراقبت ویژه زائرین
برنامه مراقبت بیماری ها در زائرین(حج، عتبات و اماکن مقدسه)
| هدف کمي | برنامه | فعاليت | مستندات مورد نیاز | جدول گانت | [13 empty] | شهرستان | زمان ارسال مستندات
هدف کلی |  |  |  |  | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
پیشگیری و فراهم نمودن پاسخ بهداشت مومی در قبال گسترش بین المللی بیماری ها | پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر در 100 درصد زائرین و جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری های واگیر در کشور | جلب مشارکت ( ایجاد الزام و تعهد در دستگاه های زیربط/مسئول اجرایی دولتی و خصوصی | شناسایی دستگاه های همکار و طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان، جلسات شورای اداری شهرستان و بخش های خصوصی مانند سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری و ... | مکاتبات/صورتجلسات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | تهیه گزارش کامل از وضعیت بیماری های نوپدید و بازپدید در دنیا با تاکید بر بیماری های واگیر در منطقه و استان و تهیه گزارش از اهمیت و وضعیت اجرای مقررات بهداشتی بین المللی | دستورالعمل ها/مکاتبات/گزارشات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  | هماهنگی(ایجاد و بهبود عملکرد) | برگزاری جلسات برون بخشی با ادارات زیربط / برگزاری جلسات درون بخشی با کلیه واحدهای عملیاتی ستاد شهرستان | دعوتنامه ها/مکاتبات/صورتجلسات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  | توانمندسازی و بهبود ظرفیت | شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت سفیران سلامت و رابطین بهداشتی کاروان ها | لیست اسامی/مستندات جلسات آموزشی و توجیهی | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  | اطلاع رسانی و آموزش(افزایش توانمندی مقابله با بیماری های واگیر) | توزیع مواد آموزشی به صورت پوستر، پمفلت، تراکت، بنر و فیلم آموزشی | مستندات مورد نیاز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | شناسایی و طبقه بندی گروه های هدف عمده شامل زائرین-ارائه کنندگان خدمات زیارتی و بهداشتی و خانواده زائرین و ... و برگزاری جلسات آموزشی مربوطه | مستندات مورد نیاز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | شناسایی و طبقه بندی گروه های هدف عمده شامل زائرین-ارائه کنندگان خدمات زیارتی و بهداشتی و خانواده زائرین و ... و برگزاری جلسات آموزشی مربوطه | مستندات مورد نیاز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  | مراقبت و بیماریابی(کشف به موقع و سریع موارد بیماری) | بکارگیری سیستم مراقبت سندرمیک جهت شناسایی موارد | مستندات مورد نیاز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | جمع آوری اطلاعات از کلیه منابع از جمله پایگاه مراقبت مرزی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها و پیگیری اطرافیان و موارد تماس | مستندات/مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | بیماریابی فعال با همکاری پزشک و کارشناسان بیماری ها براساس شواهد بالینی و مصاحبه با مسافرین ورودی و پیگیری اطرافیان و موارد تماس | چینش نیروها در پایگاه مراقبت مرزی در زمان مراسمات / ثبت و ورود اطلاعات در سامانه های مربوطه و تجزیه و تحلیل به موقع و دقیق داده ها | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | اصفهان یک (پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی) | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | ایمنسازی گروه های خاص و گروه های در معرض خطر | مستندات / مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  | کنترل و پیشگیری از انتقال و گسترش بیماری | تامین وسایل پیشگیری و حفاظت فردی | مستندات / مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | تامین داروی مورد نیازمانند اوسلتامیویر-زانامی ویر و بنا به مورد تامین داروهای ضدمیکروبی و ضدانگلی از قبیل داروهای ضدسل و ضد مالاریا | مستندات / مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر
|  |  | تشخیص آزمایشگاهی (تامین وسایل نمونه برداری، وسایل انتقال نمونه ها، هماهنگی با آزمایشگاه های منتخب، حمل بموقع و ایمن نمونه ها، تهیه نمونه های مناسب و مورد نیاز ) | مستندات / مکاتبات | 1402/01/01 | 1402/12/29 | [12 empty] | شهرستان ها | گزارش اقدامات در زمان مقرر