## اسکلتی عضلانی
هدف کلی | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | تدوین دستورالعمل برنامه کنترل پوکی استخوان و پیشگیری از شکستگی و پایلوت برنامه پیش بینی خطر بروز شکستگی با (FRAX) | 15 | دستورالعمل پرنامه | مرکز گسترش شبکه ، سامانه سیب، دفتر سلامت روان، دفتر تغذیه، دفتر سلامت جمعیت | 1402/01/01 | 1402/06/31 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | اجرای پایلوت و گسترش برنامه کنترل استئوپروز و پیشگیری از شکستگی ناشی از استئوپروز در دانشگاه های منتخب | 15 | گزارش پیشرفت | دانشگاه های منتخب | 1402/04/01 | 1402/12/29 |  |  | ü |  |  | ü | [29 empty] | ü | [13 empty] | ü | [13 empty] | ü | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | طراحی، اجرا و ارزشیابی پویش سالیانه سلامت استخوان | 15 | گزارش فعالیت های برگزار شده و محتواهای تدوین شده بزرگداشت روز جهانی استئوپروز در دانشگاه ها طبق شیوه نامه | مرکز تحقیقات استئوپروز، مرکز اموزش و ارتقا سلامت، دفتر تغذیه | 1402/07/01 | 1402/10/30 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | برگزاری کارگاه پایلوت بیماری استئوپروز | 10 | مستندات برگزاری کارگاه | مرکز گسترش شبکه ، سامانه سیب، دفتر سلامت روان، دفتر تغذیه، دفتر سلامت جمعیت | 1402/04/01 | 1402/07/30 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | آموزش پزشکان خانواده و پزشکان عمومی به عنوان پزشک ویژه استئوپروز | 15 | گزارش تعداد پزشکان آموزش دیده | مرکز تحقیقات استئوپروز | 1402/02/01 | 1402/12/29 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | انتشار نتایج پیمایش چند مرکزی استئوپروز ایرانیان (IMOS) | 10 | انتشار نتایج یا داشبورد آنلاین یا برگزاری همایش | مرکز تحقیقات استئوپروز | 1402/01/01 | 1402/06/31 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | بروز رسانی استاندارد های راه اندازی و ارائه خدمت کلینیک های FLS و همکاری در ارتقا و نظارت بر عملکرد و گسترش آن ها | 10 | گزارش ارتقا برنامه .راه اندازی و نظارت | مرکز تحقیقات استئوپروز، اداره سلامت جمعیت و مادران و سالمندان | 1402/06/1 | 1402/12/29 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | برگزاری همایش کارشناسان برنامه اسکلتی عضلانی | 10 | مستندات آموزشی | کمیته علمی استئوپروز | 1402/05/01 | 1402/12/29 |  |  | ü | [67 empty] | سند برنامه ششم
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه استانداردهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عضلانی استخوانی، ژنتیک، سلامت چشم، سلامت گوش، حوادث، کم کاری تیروئید نوزادان به میزان 80 |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | بررسی دسترسی به دستگاه های سنجش تراکم استخوان در سراسر کشور | 10 | بارگذاری مستندات | مرکز تحقیقات استئوپروز | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه استانداردهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عضلانی استخوانی، ژنتیک، سلامت چشم، سلامت گوش، حوادث، کم کاری تیروئید نوزادان به میزان 80 |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | تدوین گایدلاین کشوری و بسته خدمات مراقبتی کمردرد و ادغام در نظام سلامت کشور | 30 | مستندات آموزشی | دانشگاه منتخب | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه استانداردهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عضلانی استخوانی، ژنتیک، سلامت چشم، سلامت گوش، حوادث، کم کاری تیروئید نوزادان به میزان 80 |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | اجرای فاز دوم گسترش کلینیک های پیشگیری از شکستگی های ثانویه (FLS) در کشور | 30 | هماهنگی جهت راه اندازی و نظارت بر نحوه اجرا | مرکز تحقیقات استئوپروز، معاونت درمان | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü | [11 empty] | ü | [10 empty] | ü | [18 empty] | ü |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه استانداردهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عضلانی استخوانی، ژنتیک، سلامت چشم، سلامت گوش، حوادث، کم کاری تیروئید نوزادان به میزان 80 |  |  | پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی - عضلانی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی |  |  |  | بررسی غربالگری اختلالات اسکلتی در گروه سنی 7 تا 18 سال | 30 | مستندات آموزشی | مرکز تحقیقات استئوپروز | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | ارتقای سواد سلامت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر به میزان 40 درصد تا پایان سال 1404 |  | درصد فعالیت های تکمیل شده برنامه های غیرواگیر در یک سال | برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های عضلانی-اسکلتی |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ بیماری های اسکلتی - عضلانی | طرح عدالت و تعالی در نظام سلامت سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در ایران |  |  | تدوین بسته های خودمراقبتی بیماران استئوپروتیک | 100 | مستندات آموزشی | مرکز تحقیقات استئوپروز | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü