## OP NCD 1401
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش عوامل خطربار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | تعیین و ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای های با احتمال سوء مصرف | 6 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر | قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده الحاق | بند ج ماده 7 و ماده 48 |  | تعیین و ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان و داروهای با احتمال سوء مصرف سال 1403 | 20 | فهرست، مکاتبات و ابلاغیه ها |  | 1403/1/15 | 1403/2/31 |  |  | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست و رصد تبلیغات- شش ماهه اول سال 1402 | 10 | صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات ششماهه اول سال 1402 |  | 1402/07/1 | 1402/07/31 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست و رصد تبلیغات- شش ماهه دوم سال 1402 | 10 | صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات ششماهه دوم سال 1402 |  | 1402/12/1 | 1402/12/15 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات کارگروه تعیین فهرست | 5 | صورت جلسات مکاتبات |  | 1401/12/1 | 1401/12/15 |  |  | ü
[10 empty] | انتشار گزارش اجرای قوانین ماده 48 و بند ج ماده 7 | 5 | فایل گزارش |  | 1402/12/15 | 1402/12/29 |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری کارگاه توجیهی نظارت بر ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | دعوت نامه ها، فهرست اسامی شرکت کنندگان |  | 1402/12/15 | 1402/12/29 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب نظام مراقبت کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | نظام نامه |  | 1402/12/1 | 1402/12/15 |  |  | ü
[10 empty] | بروز رسانی پروفایلینگ مواد غذایی | 5 | فایل پروفایلینگ |  | 1402/9/1 | 1402/9/30 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب رصد تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 10 | شیوه نامه |  | 1402/11/1 | 1402/11/30 |  |  | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 10 | مکاتبات و گزارشات |  | 1402/11/1 | 1402/11/30 |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات هماهنگی و جلب مشارکت صنایع و انجمن های صنایع غذایی | 5 | مکاتبه با سازمان ها و نهادهای ذیربط و صورتجلسات |  | 1402/9/1 | 1402/9/30 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر بار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر بیمار یهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | تدوین نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر | 5 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر | سند بیماری های غیرواگیر |  |  | ابلاغ شاخص های تحلیل وضعیت اقدامات حوزه غیرواگیر | 20 | نامه ابلاغ |  | 1402/7/1 | 1402/7/30 |  |  | ü
[10 empty] | تکمیل پرسشنامه تحلیل وضعیت اقدامات حوزه غیرواگیر توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور | 60 | دستورالعمل مربوطه |  | 1402/12/1 | 1402/12/15 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب تحلیل وضعیت شاخص های غیرواگیر | 20 | فایل تدوین شده |  | 1402/9/1 | 1402/9/30 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر بار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر بیمار یهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | پایش روند اجرای برنامه های غیرواگیر | 6 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | برنامه پیشنهادی وزیر | فصل 8 (ساختار) |  | پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر (توسط مدیرگروه/کارشناس مسوول غیرواگیر دانشگاه ها) | 40 | بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها |  | 1402/12/1 | 1402/12/15 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر (توسط ستاد غیرواگیر وزارت) | 60 | بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش دانشگاه ها |  | 1402/12/1 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | ارتقای اجرای برنامه ممنوعیت تبلیغات و اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان سلامت به میزان 40 درصد تا سال 1404 |  |  | نظام مراقبت عوامل خطر و کالاهای آسیب رسان به سلامت |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر |  |  |  | تدوین پیش نویس لایحه اختصاص یارانه به کالاهای سلامت محور(شیر، روغن زیتون، ماهی و... ) از محل اعتبارات اخذ عوارض ماده 48 | 20 | 1. تهیه پیشنویس لایحه 2- انجام مکاتبات با معاونت حقوقی مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه |  | 1402/9/1 | 1402/9/30 |  |  | ü
[10 empty] | پیمایش سبد مصرف خانوارهای ایرانی و تعیین کالاهای پر مصرف آسیب رسان | 30 | گزارش اجرای پیمایش |  | 1402/11/1 | 1402/12/15 |  |  | ü
[10 empty] | رصد تبلیغات کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت | 20 | گزارش رصد |  | 1402/10/1 | 1402/10/30 |  |  | ü
[10 empty] | پیمایش تعیین علل رفتاری و غیر رفتاری افزایش مصرف کالاها و خدمات آسیب رسان | 30 | گزارش اجرای پیمایش |  | 1402/9/1 | 1402/9/30 |  |  | ü

## Sheet2 (hidden)
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی
کاهش عوامل خطربار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | تعیین و ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای های با احتمال سوء مصرف | 6 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر | قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده الحاق | بند ج ماده 7 و ماده 48 |  | تعیین و ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان و داروهای با احتمال سوء مصرف سال 1402 | 20 | فهرست، مکاتبات و ابلاغیه ها |  | 1401/12/1 | 1401/12/15 |  |  | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست و رصد تبلیغات- شش ماهه اول سال 1401 | 10 | صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات ششماهه اول سال 1401 |  | 1401/07/1 | 1401/07/30 |  |  |  | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست و رصد تبلیغات- شش ماهه دوم سال 1401 | 10 | صورت جلسات، مکاتبات و گزارشات ششماهه دوم سال 1401 |  | 1401/12/1 | 1401/12/15 |  |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات کارگروه تعیین فهرست | 5 | صورت جلسات مکاتبات |  | 1401/12/1 | 1401/12/15 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین کتاب مقابله با تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | فایل کتاب |  | 1401/7/1 | 1401/7/30 |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری کارگاه توجیهی نظارت بر ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | دعوت نامه ها، فهرست اسامی شرکت کنندگان |  | 1401/7/1 | 1401/7/30 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب نظام مراقبت کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | نظام نامه |  | 1401/10/1 | 1401/10/30 |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات تعیین و اخذ عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت | 10 | مکاتبات صورتجلسات |  | 1401/8/1 | 1401/8/30 |  |  | ü
[10 empty] | تعیین پروفایلینگ مواد غذایی | 5 | فایل پروفایلینگ |  | 1401/9/1 | 1401/9/30 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب رصد تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 10 | شیوه نامه |  | 1401/11/1 | 1401/11/30 |  |  | ü
[10 empty] | نظارت بر ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 10 | مکاتبات و گزارشات |  | 1401/11/1 | 1401/11/30 |  |  | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات هماهنگی و جلب مشارکت صنایع و انجمن های صنایع غذایی | 5 | مکاتبه با سازمان ها و نهادهای ذیربط و صورتجلسات |  | 1401/9/1 | 1401/9/30 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر بار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر بیمار یهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | تدوین نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر | 5 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر | سند بیماری های غیرواگیر |  |  | ابلاغ شاخص های تحلیل وضعیت اقدامات حوزه غیرواگیر | 20 | نامه ابلاغ |  | 1401/7/1 | 1401/7/30 |  |  | ü
[10 empty] | تکمیل پرسشنامه تحلیل وضعیت اقدامات حوزه غیرواگیر توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور | 60 | دستورالعمل مربوطه |  | 1401/12/1 | 1401/12/15 |  |  |  | ü
[10 empty] | تدوین چارچوب تحلیل وضعیت شاخص های غیرواگیر | 20 | فایل تدوین شده |  | 1401/9/1 | 1401/9/30 |  |  | ü
کاهش عوامل خطر بار بیماری ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر بیمار یهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  |  | پایش روند اجرای برنامه های غیرواگیر | 6 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | برنامه پیشنهادی وزیر | فصل 8 (ساختار) |  | پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر (توسط مدیرگروه/کارشناس مسوول غیرواگیر دانشگاه ها) | 40 | بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها |  | 1401/12/01 | 1401/12/15 |  |  |  | ü
[10 empty] | پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر (توسط ستاد غیرواگیر وزارت) | 60 | بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش دانشگاه ها |  | 1401/12/01 | 1401/12/15 |  |  | ü

## Sheet1 (hidden)
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | ارتقای اجرای برنامه ممنوعیت تبلیغات و اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان سلامت به میزان 40 درصد تا سال 1404 | نسبت جمعیت مطلع از فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان در یک سال | برنامه ممنوعیت تبلیغات و اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان سلامت | باز نگری و اصلاح شناسه تغذیه ای کالاهای خوراکی آسیب رسان بر اساس تغییرات الگوی مصرف و فهرست جدید
|  |  |  | طراحی لگوی رستوران های دوستدار سلامت و برنامه ریزی برای کاهش عوامل خطر غیر واگیر از طریق حذف کالاهای آسیب رسان از سبد پذیرایی و سلف سرویس ها و … | 30 | 1-تشکیل گروه مشورتی 2.عقد قرارداد برای طراحی لگو |  | 1401/11/1 | 1401/11/30
|  |  |  | تولید برنامه های آموزشی برای ارتقای سواد سلامت مردم در زمینه کالاها و خدمات آسیب رسان مشارکت در نظارت بر تبلیغات آسیب رسان | 30 | تهیه فهرست برنامه های آموزشی به منظور تولید محتوا در سال 1402 |  | 1401/9/1 | 1401/9/30
|  |  |  | تدوین معیارهای اهدای لوح دوستدار سلامت به کانون های آگهی و تبلیغات مجری قانون | 20 | تدوین شیوه نامه |  | 1401/11/1 | 1401/11/30
تدوین و اجرای کمپین آموزشی در مورد کالاها و خدمات آسیب رسان و تاثیرمضرات آن
تدوین پیش نویس لایحه حذف سقف عوارض از کالاهای آسیب رسان(حداکثر 10 درصد)
|  |  |  | تدوین پیش نویس لایحه اختصاص یارانه به کالاهای سلامت محور(شیر، روغن زیتون، ماهی و... ) از محل اعتبارات اخذ عوارض ماده 48 | 20 | 1. تهیه پیشنویس لایحه 2- انجام مکاتبات با معاونت حقوقی مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه |  | 1401/10/1 | 1401/10/30
|  |  | نظام مراقبت عوامل خطر و کالاهای آسیب رسان به سلامت | رصد سبد مصرف خانوارهای ایرانی و تعیین کالاهای پر مصرف آسیب رسان
رصد تبلیغات کالاها و خدمات آسیب رسان پیمایش تعیین علل رفتاری و غیر رفتاری افزایش مصرف کالاها و خدمات آسیب رسان
طراحی داشبورد اطلاعات برای شکایت های مردمی تخلفات تبلیغاتی در سامانه 190
پیگیری و رسیدگی به شکایت های مردمی از تخلفات تبلیغاتی
|  |  |  | تدوین نظام مراقبت کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت | 5 | نظام نامه |  | 1401/10/01 | 1401/10/30
|  |  |  | طراحی و تدوین نظام ثبت | 100 | 1- عقد قرارداد2-تشکیل گروه مشورتی 3- تدوین نظام مراقبت |  | 1401/12/1 | 1401/12/29