## Sheet1
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | برنامه | فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | وزن هدف کلی در حوزه | وزن هدف کمی | وزن برنامه | وزن فعالیت | ستادی | دانشگاهی
بهداشت | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه | برنامه پیشگیری از سرطان | طراحی، اجرا (اعم از برگزاری پویش ملی سرطان) و پایش آموزش متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های شایع | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/12/01 | 1402/12/15 | گزارش اجرا و پایش (چک لیست پویش پیشگیری از سرطان طبق فرمت ارسالی) | 15 | 0 | 0 | 50 | FALSE | TRUE
بهداشت |  |  |  | طراحی، اجرا و پایش برنامه توسعه همکاری های بین بخشی متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/12/01 | 1402/12/15 | گزارش اجرا و پایش (چک لیست مداخله) | 15 | 0 | 0 | 50 | FALSE | TRUE
بهداشت |  | افزایش شناسایی بیماران با سرطان های پستان- در مرحله پایین تر بیماری طی برنامه های تشخیص زودهنگام به میزان ده درصد نسبت به سال پایه | برنامه تشخیص زودهنگام سرطان پستان-روده بزرگ-دهانه رحم | تداوم اجرای برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در سال 1402 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/12/01 | 1402/12/15 | نشانگر برنامه تشخیص زودهنگام سه سرطان روده پستان، دهانه رحم، بزرگ (فرمت) | 15 | 0 | 0 | 50 | FALSE | TRUE
بهداشت |  |  |  | پایش بیماران ارجاع شده به به سطح بالاتر و ثبت آن | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/12/01 | 1402/12/15 | چک لیست برنامه تشخیص زودهنگام سرطان (طبق فرمت ارسالی) | 15 | 0 | 0 | 50 | FALSE | TRUE
بهداشت | تقویت- بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه نظام ثبت و مراقبت بیماری‌های غیرواگیر ادغام شده در نظام شبکه به میزان 80 درصد تا سال 1404 | برنامه مدیریت اطلاعات و ثبت سرطان | تداوم اجرای برنامه ثبت سرطان جمعیتی شش ماهه اول سال | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/07/01 | 1402/07/15 | گزارش اجرای برنامه (چک لیست 1،2، 3، 4، 6، 7، 8) | 10 | 0 | 0 | 25 | FALSE | TRUE
بهداشت |  |  | برنامه مدیریت اطلاعات و ثبت سرطان | تداوم اجرای برنامه ثبت سرطان شش ماهه دوم سال | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/12/01 | 1402/12/15 | گزارش اجرای برنامه (چک لیست 1،2، 3، 4، 6، 7، 8) | 10 | 0 | 0 | 25 | FALSE | TRUE
بهداشت |  |  | برنامه مدیریت اطلاعات و ثبت سرطان | تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان 1398 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر | 1402/05/01 | 1402/05/15 | نشانگر برنامه ثبت سرطان ستاد | 10 | 0 | 0 | 50 | TRUE | FALSE