## OP NCD 1402
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  | سطح پوشش غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان | برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی | 5 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ اداره سلامت گوش و شنوایی | سند مدیریت بیماری های غیرواگیر، سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری/ فصل 8 برنامه پیشنهادی وزیر | بند 2 قسمت 1 (اولویت پیشگیری بر درمان) و بند 2 قسمت 2 (روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی درمانی) سیاستهای کلی سلامت/ مورد 22 مداخله های اجرایی فصل 8 (ساختار) برنامه پیشنهادی وزیر |  | گزارش سطح پوشش غربالگری، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه اول سال 1402 | 30 | گزارش غربالگری و مراقبت های انجام شده در شش ماهه اول سال 1402 طبق فرمت ارسالی |  | 1402/07/01 | 1402/07/30 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | سند برنامه ششم
[10 empty] | گزارش سطح پوشش غربالگری، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه دوم سال 1402 | 30 | گزارش غربالگری و مراقبت های انجام شده در شش ماهه دوم سال 1402 طبق فرمت ارسالی |  | 1402/012/01 | 1402/12/15 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | برگزاری جلسات و کارگاه های توجیهی و آموزشی (مجازی/حضوری) کشوری و دانشگاهی | 10 | ارسال مستندات به صورت نامه رسمی مربوط به برگزاری صورتجلسات و کارگاه ها ی شنوایی | قطب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن بیمارستان حضرت رسول (ص) | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | بروز رسانی دستورالعمل ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان در نظام پایه سلامت | 10 | توزیع دستورالعمل | قطب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن بیمارستان حضرت رسول (ص) | 1402/10/1 | 1402/10/30 |  |  | ü
[10 empty] | گزارش ظرفیت سنجی مراکز غربالگری شنوایی | 10 | گزارش ظرفیت سنجی مراکز غربالگری شنوایی در بخش دولتی و خصوصی در سال 1402 طبق فرمت ارسالی |  | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[10 empty] | برگزاری روز جهانی شنوایی اسفندماه سال 1401 | 10 | گزارش برگزاری روز جهانی سال 1402 طبق فرمت ارسالی |  | 1402/12/15 | 1402/12/15 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه استانداردهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های عضلانی استخوانی، ژنتیک، سلامت چشم، سلامت گوش، حوادث، کم کاری تیروئید نوزادان به میزان 80 |  | درصد فعالیت های تکمیل شده برنامه های غیرواگیر در یک سال | برنامه سلامت شنوایی و پیشگیری از ناشنوایی | [5 empty] | تدوین شیوه نامه ارائه خدمات استاندارد شناسایی، تشخيص و مداخله های درماني توانبخشی بموقع اختلالات شنوایی و عوامل خطر آن در کودکان 5-3 سال | 40 | طراحی خدمات استاندارد پیشگیری و مراقبت از شنوایی کودکان | قطب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن بیمارستان حضرت رسول (ص) | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | ü
[10 empty] | تدوین برنامه پیش آگهی تاثیر عوامل خطر ناشی از صوت و گازهای شیمیای موجود در محیط روی سیستم شنوایی جمعیت عمومی کشور با بهره گیری از هوش مصنوعی | 30 | مکاتبات و مستندات مربوطه | مرکز سلامت محیط و کار | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  | ü
[10 empty] | پیگیری پوشش بیمه ای غربالگری شنوایی، تجویز سمعک ها و تجهیزات تقویت شنوایی، باطری و وسایل مصرفی مرتبط با سمعک و همچنین خدمات تجویز، فیتینگ و توانبخشی افراد کم شنوا | 30 | مکاتبات و مستندات مربوطه |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  | ü