## OP NCD 1401
هدف کلی | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | کاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و بيماریهای غيرواگير به ميزان 5% نسبت به سال پایه |  | افزایش دسترسی به خدمات پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی در نظام phc به میزان 25 درصد | برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی (آسم و COPD ) |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ اداره بیماری های مزمن تنفسی |  |  | جاری | بزرگداشت روز جهانی آسم | 30 | گزارش فعالیت های روز جهانی آسم بر اساس جدول نشانگر تعیین شده و مستندات طبق فرمت درخواستی | معاونت های بهداشت/ درمان/ آموزشی/صدا و سیما/ شهرداری/ راهنمایی و رانندگی/ اصناف/ صنایع/ معاونت آموزشی/ روابط عمومی /... | 1402/06/01 | 1402/06/31 | ü | 2 دوره | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[9 empty] | جاری | برگزاری کارگاه آموزشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت آسم برای مدیران و کارشناسان بیماری های مزمن تنفسی دانشگاه ها | 20 | مکاتبات و مستندات برگزاری کارگاه | معاونت بهداشت | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | ü
[9 empty] | جاری | برگزاری دو کارگاه آموزشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت آسم برای بهورزان/ مراقبین سلامت و پزشکان | 20 | مکاتبات و مستندات برگزاری دو کارگاه آموزشی (دعوتنامه و نامه رسمی برگزاری کارگاه ها بصورت مجزا) برای بهورزان/ مراقبین سلامت و پزشکان | معاونت بهداشت/ معاونت درمان/ معاونت آموزشی | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[9 empty] | جاری | اجرای برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم | 20 | گزارش اجرای برنامه بر اساس جدول نشانگر تعیین شده در سال 1402 | معاونت بهداشت/ معاونت درمان | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[9 empty] | جاری | پایش روند اجرایی برنامه ها در دانشگاه ها | 10 | مکاتبات و مستندات مربوطه | معاونت بهداشت | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | به روز رسانی تمام دستورالعمل های برنامه ایراپن (4 برنامه) تا پایان سال 1404 |  | درصد دستورالعمل های بروز رسانی شده پیش بینی شده در یک سال | برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی (آسم و COPD) |  |  | طرح عدالت در نظام سلامت |  | جاری | به روز رسانی راهنمای ملی آسم، دستورالعمل پیشگیری تشخیص و درمان (گاید لاین) | 100 | گاید لاین به روز رسانی شده | مرکز تحقیقات آسم و آلرژی | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | ارتقای سواد سلامت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر به میزان 40 درصد تا پایان سال 1404 |  | درصد پویش های برگزار شده برای اجرای برنامه های ارتقای سواد سلامت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در یک سال | برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی |  |  | طرح عدالت و تعالی در نظام سلامت |  |  | اجرای برنامه های آموزشی اعم از آموزش همگانی و آموزش گروه های جمعیتی خاص در زمینه شناخت بیماری های آسم و COPD | 100 | گزارش فعالیت های آموزشی بر اساس جدول تعیین شده و مکاتبات و صورت جلسات مربوطه | صدا و سیما/ شهرداری/ راهنمایی و رانندگی/ اصناف/ صنایع/ معاونت آموزشی/ روابط عمومی/... | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü