## OP NCD 1401
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش خطر و بار بیماری ها | کاهش میزان بروز بتا تالاسمی ماژور به صفر در مناطق دارای شیوع ژن پایین تالاسمی و کاهش 30 درصدی این میزان در مناطق ویژه دارای شیوع ژن بالای تالاسمی |  | میزان بروز بتا تالاسمی ماژور در ده هزار تولد زنده | برنامه ژنتیک اجتماعی-پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور | 100 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی | - | بودجه جاری | آموزش آبشاری دستورالعمل برنامه تالاسمی به کارکنان مجری در سطح ستاد شهرستان و مراکز ارائه خدمت | 10 | فرمت ابلاغی |  | 1402/07/01 | 1402/07/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | بودجه جاری | ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، تشخیص ژنتیک، مراقبت ژنتیک برای گروه هدف برنامه تالاسمی | 30 | فرمت ابلاغی |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | بودجه جاری | برگزاری روز جهانی تالاسمی با محوریت آموزش زوجین تحت مراقبت تالاسمی و حمایت طلبی از مدیران دانشگاهی و افراد تاثیرگذار محلی | 5 | گزارش در قالب فرمت ابلاغی |  | 1402/07/01 | 1402/07/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | بودجه جاری | بازنگری الگوریتم غربالگری ناقلی تالاسمی | 10 | مکاتبه اداری گزارش انجام بررسی |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | * | [9 empty] | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | غیروابسته به بودجه | تدوین و ضبط آموزش نحوه اجرای برنامه تالاسمی جهت دوره بازآموزی در سامانه کارمند ایران | 10 | مکاتبه اداری مرتبط/ گزارش تولید محتوا |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | جاری | برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرا و مدیریت برنامه ژنتیک اجتماعی برای مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاهی | 10 | گزارش برگزاری کارگاه |  | 1402/07/01 | 1402/07/30 |  |  | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | جاری | برگزاری کارگاه مدیریت بروز باقی مانده تالاسمی ماژور برای دانشگاه های هدف | 5 | گزارش برگزاری کارگاه |  | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | جاری | تدوین و اجرای برنامه اجرایی مدیریت بروز باقی مانده تالاسمی ماژور بر مبنای تحلیل علل بروز و شاخص های فرایندهای برنامه در سطح دانشگاه | 10 | گزارش بر اساس فرمت ابلاغی |  | 1402/08/01 | 1402/08/30 |  |  |  | * | * | [8 empty] | * |  | * |  |  | * | [8 empty] | * |  |  |  |  | * |  | * | * | [9 empty] | * | [16 empty] | *
[7 empty] | مصوبه هیئت وزیران 1379 برای غربالگری ناقلین تالاسمی |  | جاری | ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، تشخیص ژنتیک و مراقبت ژنتیک هموگلوبینوپاتی ها | 10 | گزارش اجرای برنامه در فرمت ابلاغی |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | [11 empty] | * | [46 empty] | *
کاهش خطر و بار بیماری ها | تأمین پوشش 100 درصدی غربالگری خطر ژنتیک در زمان ازدواج |  | پوشش غربالگری خطر ژنتیک در زمان ازدواج | برنامه ژنتیک اجتماعی- غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج | 100 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک | قانون برنامه توسعه پنجساله ششم کشور- | ماده 75 | جاری | آموزش آبشاری دستورالعمل بازنگری شده برنامه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج به کارکنان مجری در سطح ستاد شهرستان و مراکز ارائه خدمت | 20 | گزارش در فرمت ابلاغی |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[7 empty] | قانون برنامه توسعه پنجساله ششم کشور- | ماده 75 | جاری | ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، تشخیص ژنتیک، مراقبت ژنتیک برای گروه هدف برنامه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج | 50 | گزارش در فرمت ابلاغی |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[10 empty] | بازنگری دستورالعمل غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج | 30 | گزارش در فرمت ابلاغی |  | 1402/12/01 | 1402/12/29
کاهش خطر و بار بیماری ها | کاهش موارد بروز PKU (کل کشور) در خانواده تحت مراقبت ژنتیک به میزان 98 % |  | میزان بروز PKU در ده هزار تولد زنده | برنامه ژنتیک اجتماعی-پیشگیری و کنترل بیماری فنیل کتونوری | 80 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک |  |  | جاری | آموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه های هدف برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری | 5 | بر اساس فرمت اکسل آموزش گروه های هدف |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | سند برنامه ششم
[9 empty] | جاری | اجرای برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری | 40 | اسکرین شات تکمیل فرم های آماری برنامه در پورتال اداره ژنتیک و فرمت اکسل تحلیل علل بروز بیماری |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[9 empty] | جاری | گزارش درصد ارتقاء پوشش PND1 خانواده بیماران و خویشان در معرض خطر در سال جاری | 5 | بر اساس فرمت نشانگر پیوست |  | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | نظارت بر حسن انجام فعالیت های تیم بالینی در بیمارستان های منتخب فنیل کتونوری تحت پوشش دانشگاه | 5 | بر اساس آخرین ویرایش چک لیست های ابلاغی برنامه |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[10 empty] | پیگیری تعریف امتیاز اعتبار بخشی برای بیمارستان های منتخب متابولیک ارثی (فنیل کتونری) | 5 | مکاتبات و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | پیگیری و نظارت بر ارائه گزارش موارد غیبت از درمان بیمارستان منتخب PKU و سایر بیماری های ژنتیک تحت پوشش دانشگاه | 5 | بر اساس نشانگر پیوست |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  |  | * |  | * | * | * |  |  | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * | * | * |  |  | * |  |  | * | [6 empty] | * | * |  |  |  | * |  |  | * | * |  | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | *
[10 empty] | پیگیری تعریف بیمارستان های منتخب متابولیک ارثی در بیمارستان های منتخب RDA | 5 | مکاتبات و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[10 empty] | برگزاری کارگاه آموزشنشناسان بیمارستان های منتخب PKU جهت مدیریت خانواده در مواجه با بیماری صعب الغلاج | 5 | مکاتبات و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[10 empty] | برگزاری کارگاه بازآموزی تغذیه و رژیم درمانی در بیماران متابولیک ارثی | 5 | مکاتبات و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | پیگیری اصلاح فرآیند ارائه خدمت غربالگری بیماری فنیل کتونوری در سامانه سیب | 20 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری | مرکز توسعه شبکه | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | *
کاهش خطر و بار بیماری ها | کاهش موارد بروز بیماری های متابولیک ارثی (مناطق پایلوت) در خانواده تحت مراقبت ژنتیک به میزان 98 % |  | میزان بروز بیماری های متابولیک ارثی در ده هزار تولد زنده | برنامه ژنتیک اجتماعی- غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 20 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک |  |  | جاری | اجرای برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 30 | اسکرین شات فرم های آماری غربالگری بیماری های متابولیک ارثی | 100 | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  |  | * | [6 empty] | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  | * | * | [9 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * | * |  | * |  |  | * |  |  | * | [5 empty] | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | گزارش درصد پیشرفت پوشش غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی در سال جاری | 10 | گزارش شاخص پوشش غربالگری |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | [6 empty] | * | * |  |  | * |  |  | * | [7 empty] | * | * | [9 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * | * |  | * |  |  | * |  |  | * | [5 empty] | *
[9 empty] | جاری | گزارش برگزاری کارگاه آموزشی پرسنل مجری برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 5 | مکاتبات برگزاری و صورتجلسه کارگاه |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  |  | * | [6 empty] | * | * |  |  | * |  |  | * | [7 empty] | * | * | [9 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * | * |  | * |  |  | * |  |  | * | [5 empty] | *
[9 empty] | جاری | گزارش برگزاری کارگاه آموزشی عوامل مجری برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 5 | مستندات برگزاری کارگاه آموزشی |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  | *
[9 empty] | جاری | مشارکت در ارزیابی خارجی (EQA) آزمایشگاه های منتخب برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 10 | مستندات برگزاری | آزمایشگاه جامع سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[9 empty] | جاری | ممیزی دوره ای آزمایشگاه های منتخب غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک ارثی | 10 | مستندات برگزاری | آزمایشگاه جامع سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | هماهنگی تامین تجهیزات ضروری برای اجرای برنامه غربالگری نوزادان | 5 | مستندات هماهنگی |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | پیگیری استقرار سامانه جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی حوزه بهداشت کشور برای بیماری های متابولیک ارثی | 5 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری | مرکز توسعه شبکه | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | هماهنگی با معاونت درمان جهت به روزرسانی و تکمیل بسته خدمات بیماران متابولیک ارثی | 5 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری | معاونت درمان | 1402/09/01 | 1402/09/30 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | هماهنگی با سازمان غذا و دارو جهت تامین و توزیع داور، غذا، شیر و مکمل مخصوص بیماران متابولیک ارثی | 5 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری | سازمان غذا و دارو | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | هماهنگی با سازمان بهزیستی جهت یکپارچگی ارائه خدمات به بیماران متابولیک ارثی | 5 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[9 empty] | غیروابسته به بودجه | پیگیری طرح حمایتی و توانمند سازی بیماران ژنتیک از سازمان های حمایتی (خصوصی و دولتی) | 5 | مستندات پیگیری و مکاتبات اداری |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
کاهش خطر و بار بیماری ها | تأمین پوشش 100 درصدی غربالگری ناقلی SMA در خویشاوندان در معرض خطر بیماران شناسایی شده |  | میزان بروز بیماری های متابولیک ارثی در ده هزار تولد زنده | برنامه ژنتیک اجتماعی- غربالگری ناقلی آتروفی عضلانی (SMA) | [5 empty] | تکمیل پروژه امکان سنجی غربالگری ناقلی SMA در نظام سلامت ایران | 25 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/06/01 | 1402/06/31 |  |  | *
[10 empty] | تدوین بسته و دستورالعمل غربالگری ناقلی SMA | 20 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/07/01 | 1402/07/30 |  |  | *
[10 empty] | هماهنگی تامین زیرساخت های آزمایشگاهی و تامین مالی اجرای پایلوت غربالگری ناقلی SMA | 10 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/05/01 | 1402/05/31 |  |  | *
[10 empty] | اجرای آموزش آبشاری دستورالعمل غربالگری ناقلی SMA | 10 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | * | *
[10 empty] | اجرای پایلوت غربالگری ناقلی SMA | 35 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  |  | * | [10 empty] | *
تقویت و بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه نظام ثبت و مراقبت بیماری های غیر واگیر ادغام شده در نظام شبکه به میزان 80 درصد تا سال 1404 |  | درصد تکمیل طراحی نظام ثبت | تعریف نظام ثبت بیماری های ارثی/ژنتیکی کشور | 20 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک |  |  | جاری | طراحی نظام ثبت بیماری های ژنتیکی/ ارثی کشور | 100 | مستند تدوین شده |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
|  |  | درصد آزمایشگاه های مشمول LIS و درصد پیشرفت ایجاد نظام ممیزی و EQA | برنامه توسعه زیرساخت تشخیص ژنتیک | [5 empty] | استقرار نظام ثبت الکترونیک اطلاعات تشخیص ژنتیک (LIS) | 40 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | *
[10 empty] | مشارکت در ایجاد نظام استقرار نظام تضمین کیفیت تشخیص ژنتیک- (ممیزی و نظارت حضوری) | 30 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29
[10 empty] | مشارکت در ایجاد نظام استقرار نظام تضمین کیفیت تشخیص ژنتیک- (اجرای EQA) | 30 | مکاتبات اداری و گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت | افزایش دسترسی به خدمت مشاوره ژنتیک به میزان 80% استاندارد دانشگاهی |  | درصد دسترسی به پزشک مشاور ژنتیک آموزش دیده | برنامه توسعه زیرساخت مشاوره ژنتیک | 80 | دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر-اداره ژنتیک |  |  | جاری | اجرای آموزش پزشکان مشاور ژنتیک آموزش دیده در دوره های غیر از دوره های آموزش مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/08/01 | 1402/08/30 |  |  | *
|  |  | درصد دسترسی به پزشک مشاور ژنتیک آموزش دیده | [5 empty] | جاری | اجرای دوره جدید آموزش پزشکان مشاوره ژنتیک (فاز نظری) | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/8/01 | 1402/8/30 |  |  | *
[10 empty] | اجرای دوره جدید آموزش پزشکان مشاوره ژنتیک (فاز عملی) | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  | *
|  |  | درصد دسترسی به پزشک مشاور ژنتیک آموزش دیده | [5 empty] | جاری | بازآموزی پزشکان مشاوره ژنتیک دوره های 1-2-3-4 در دوره های آموزش مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت | 5 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
|  |  | درصد دسترسی به پزشک مشاور ژنتیک آموزش دیده | [5 empty] | غیروابسته به بودجه | ارتقا شاخص دسترسی به مشاوره ژنتیک (شامل معرفی و آموزش پزشکان مشاور ژنتیک مورد نیاز در منطقه تحت پوشش و به کارگیری پزشکان آموزش دیده در مراکز مشاوره ژنتیک دانشگاه و ساماندهی ارجاعات به پزشکان مشاور ژنتیک مورد تایید وزارت بهداشت، ارتقا تجهیزات و الزامات فیزیکی مشاوره ژنتیک) | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا | دانشگاه ها | 1402/11/01 | 1402/11/30 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  |  | درصد تکمیل نرم افزار مشاوره ژنتیک | [5 empty] | غیروابسته به بودجه | اصلاح و ابلاغ استاندارد مشاوره ژنتیک در نظام سلامت | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا | درمان | 1402/08/01 | 1402/8/30 |  |  | *
|  |  | درصد تکمیل نرم افزار مشاوره ژنتیک | [5 empty] | جاری | تعریف و اجرای دوره مهارت اموزی مشاوره ژنتیک | 20 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/20 |  |  | *
|  |  | درصد تکمیل نرم افزار مشاوره ژنتیک | [5 empty] | جاری | اجرای فاز توسعه و پشتیبانی سامانه نرم افزاری ژنتیک اجتماعی در قالب دسکتاپ و وب بیس | 15 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا | دفتر فناوری اطلاعات | 1402/10/01 | 1402/10/30 |  |  | *
|  |  | درصد تکمیل نرم افزار مشاوره ژنتیک | [6 empty] | تثبیت اجرای فرایند مشاوره ژنتیک در سامانه های سطح 1 نظام سلامت | 10 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/11/01 | 1402/11/30
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت | استقرار فرایندهای الکترونیک ارائه خدمات شناسایی، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک، تشخیص ژنتیک و ثبت داده های ژنومیکس به صورت 100 درصدی در سامانه آسا |  |  | برنامه یکپارچه سازی و اصلاح فرایندهای نظام سلامت با استقرار نظام ملی رگولاتوری و اپراتوری: ژنتیک اجتماعی و کاربرد ژنومیکس در سلامت عموم | [5 empty] | طراحی، تصویب و پیاده سازی فرایندهای الکترونیک ارائه خدمات شناسایی، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک، تشخیص ژنتیک برنامه ژنتیک اجتماعی در قالب استقرار نظام ملی رگولاتوری و اپراتوری | 50 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | * | * | [7 empty] | * | [35 empty] | *
[10 empty] | طراحی، تصویب و پیاده سازی پایلوت نظام ثبت داده های ژنتیک ایران | 50 | مکاتبات اداری، گزارش اجرا |  | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  |  | * | * | [7 empty] | * | [35 empty] | *