## OP NCD 1401
هدف کلی (افزایش امید به زندگی/ کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها/ دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت) | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست (قانون احکام دائمی، برنامه های مقام محترم وزارت، سياست هاي كلي سلامت و ...) | ماده/بند/تبصره | وضعیت بودجه ای (جاری/ طرح تملک (عمرانی)/ اختصاصی/ خیرین و مشارکت بخش خصوصی/ غیروابسته به بودجه) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی مجاز (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) | برش |  | دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
[18 empty] | ستادی | دانشگاهی | آبادان | اراک | اردبیل | ارومیه | اسدآباد | اسفراین | اصفهان | البرز | انیستیتو پاستور | اهواز | ایران | ایرانشهر | ایلام | بابل | بم | بهبهان | بوشهر | بیرجند | تبریز | تربت جام | تربت حیدریه | تهران | جهرم | جیرفت | خراسان شمالی | خلخال | خمین | خوی | دزفول | رفسنجان | زابل | زاهدان | زنجان | ساوه | سبزوار | سراب | سمنان | سیرجان | شاهرود | شهرکرد | شهید بهشتی | شوشتر | شیراز | علوم بهزیستی و توانبخشی | فسا | قزوین | قم | گراش | گلستان | گناباد | گیلان | لارستان | لرستان | مازندران | مجازی | مراغه | مشهد | نیشابور | هرمزگان | همدان | کاشان | کردستان | کرمان | کرمانشاه | یاسوج | یزد
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها | کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان 5 درصد تا پایان برنامه |  | درصد آموزش ارایه دهندگان خدمت | برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان | 10 | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ اداره غدد و متابولیک | سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری | بند 2 قسمت 2 (روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی درمانی) | جاری | برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان خدمت (پزشکان، کارشناسان دانشگاه و شهرستان های مجری برنامه) | 5 | تهیه محتوا آموزشی/ گزارش برگزاری دوره طبق فرمت ارسالی |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | برگزاری دوره بازآموزی پزشکان فوکال پوینت برنامه | 5 | تهیه محتوا آموزشی/گزارش برگزاری دوره |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | بازآموزی کلیه کارشناسان برنامه |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | برگزاری نشست سالانه کارشناسان برنامه کم کاری تیرویید نوزادان | 5 | تهیه محتوا آموزشی/ گزارش برگزاری نشست |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | پوشش برنامه |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده | 5 | گزارش عملکرد سالانه سال 1401طبق فرم های برنامه و پورتال |  | 1402/3/01 | 1402/3/31 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  |  | رتبه بندی دانشگاه ها در دستیابی به اهداف برنامه |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | بازدید و ارزیابی های میدانی از مناطق مجری برنامه | 5 | گزارش پایش برنامه |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | اجرای کمپین اطلاع رسانی در کل کشور |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | طراحی و برگزاری کمپین اطلاع رسانی تیرویید | 5 | گزارش برگزاری کمپین طبق فرمت ارسالی |  | 1402/4/01 | 1402/4/31 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  |  | انتشار گزارشات اجرایی برنامه |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه در سال 1401 | 10 | آنالیز داده های جمع آوری شده/ گزارش جمع بندی آمار سالانه مراکز |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | تدوین و انتشار کتاب |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | تکمیل بازنگری کتاب غربالگری، بیماریابی و مراقبت بیماری کم کاری تیرویید نوزادان ویژه پزشکان | 10 | کتاب دستورالعمل برنامه ویژه پزشکان |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | تدوین و تکثیر دستورالعمل های اختلالات تیروییدی |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | تدوین دستورالعمل های اختلالات تیروییدی (کم کاری تیرویید، پرکاری تیرویید، گره های تیروییدی، کم کاری تیرویید نوزادان) | 10 | کتاب های دستورالعمل | پژوهشکده غدد درون ریز شهید بهشتی | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü | ü | [40 empty] | ü
|  |  | تکثیر کتاب |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه در سال های 1398-1400 | 10 | آنالیز داده های جمع آوری شده/ گزارش جمع بندی آمار سالانه مراکز |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | چاپ گزارش شاخص های برنامه |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | غیروابسته به بودجه (با همکاری دانشگاه کرمان و در قالب پایان نامه دانشجویی اجرا می شود) | تهیه گزارش نهایی بررسی تاثیر همه گیری کووید 19 بر برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران | 5 | گزارش نهایی پروژه |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | تعیین تعرفه غربالگری از پاشنه پا |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | غیروابسته به بودجه | تعیین هزینه غربالگری از پاشنه پای نوزادان بر کاغذ فیلتر و وارد کردن آن در کتاب تعرفه ها | 5 | نامه تعیین هزینه غربالگری از پاشنه پای نوزادان | معاونت درمان/ انجمن نوزادان/ سازمان های بیمه گر | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | گزارش ارزشیابی |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | ارزشیابی خارجی برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان | 5 | گزارش ارزشیابی خارجی برنامه | دانشگاه کرمان | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
|  |  | تدوین و انتشارگزارش |  |  | ʺ | ʺ | ʺ | جاری | ارزیابی پیامدهای درازمدت مراقبت از بیماران شناسایی شده در برنامه کشوری هیپوتیروییدی در دوران نوجوانی | 5 | گزارش پروژه | پژوهشکده غدد درون ریز شهید بهشتی | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
[6 empty] | ʺ | ʺ | ʺ | غیروابسته به بودجه | ارتقا پوشش غربالگری در نوزادان غیرایرانی ساکن ایران با کمک یونیسف | 5 | آنالیز داده های جمع آوری شده/ گزارش جمع بندی آمار سالانه |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü
[6 empty] | ʺ | ʺ | ʺ | غیروابسته به بودجه | بررسی میزان پایبندی والدین/ قیمین کودکان مبتلا به کم کاری تیرویید در کشور | 5 | گزارش پایان نامه |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü | ü | [61 empty] | ü
تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور | توسعه نظام ثبت و مراقبت بیماری‌های غیرواگیر ادغام شده در نظام شبکه به میزان 80 درصد تا سال 1404 |  |  | نظام ثبت کم کاری تیروئید نوزادان |  | دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر/ اداره غدد و متابولیک | طرح عدالت و تعالی در نظام سلامت |  | جاری | طراحی و اجرای سیستم ثبت بیماری کم کاری تیرویید نوزادان در کشور | 10 | انجام پایلوت نرم افزار در 5 دانشگاه/ دانشکده |  | 1402/12/01 | 1402/12/15 |  |  | ü | ü | [6 empty] | ü |  |  | ü | ü | [50 empty] | ü |  | ü