صورتجلسه هماهنگی برگزاری هفته سلامت 1404

| تاریخ جلسه | ساعت شروع | ساعت خاتمه | مکان |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/1/1404 | 8 | 10 | مرکز بهداشت استان- دفتر معاون فنی |

| موضوع جلسه | جلسه هماهنگی برگزاری هفته سلامت 1404 |  |
| --- | --- | --- |
| گزارش جلسه |  |
| جلسه راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/1/1404 با حضور جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم فنی و مسئولین محترم واحدهای فنی و اجرایی مرتبط برگزار گردید. در ابتدای جلسه مباحثی در خصوص برگزاری هرچه بهتر هفته سلامت و برنامه های پیش رو مطرح گردید. در ادامه ضمن اشاره به تجربیات گذشته در سالهای قبل پیگیری ها به واحدها مربوطه واگذار شد. در انتها جلسه با ذکر صلوات پایان یافت. |  |

مصوبات جلسه :

| ردیف | شرح مصوبه | مسئول اجرا | پیگیری | مهلت اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامه های پیشنهادی متناسب با شعار سال 2025 سازمان WHO و منطبق نامگذاری ایام هفته سلامت 1404 ، با هماهنگی گروه سلامت خانواده و جمعیت و واحد روابط عمومی مرکز با محوریت واحد فنی پیشنهاد دهنده جهت اخذ مجوز اجرا به معاونت فنی ارائه گردد. | واحدهای فنی | روابط عمومی/ سلامت خانواده و جمعیت | یک هفته |
| 2 | ضمن مطالعه در تاثیر رعایت ایمنی خدمات بر ارتقاء کیفی خدمات مراقبتی مادر و کودک محتوای آموزشی الزامات ایمنی گیرندگان خدمات به ویژه مادران باردار و کودکان تهیه و ابلاغ گردد. | آقای دکتر حیدری | خانم حسینی | یک هفته |
| 3 | تشکیل جلسه فوری با شهرداری در خصوص استفاده از ظرفیت های شهرداری جهت اطلاع رسانی( اماکن عمومی، اماکن تفریحی،بیل بوردها و ......) با هدف اطلاع رسانی اهمیت سلامت کودکان( قل از بارداری مادر تا 5 سالگی) | گروه سلامت خانواده و جمعیت | روابط عمومی | دو هفته |
| 4 | بررسی علل مرگ و میر mortility وmorbidity کودکان و اتخاذ مداخلات کوتاه مدت(حساس سازی جمعیت و ارائه دهندگان)، میان مدت(جلسات هماهنگی و برنامه ربزی) و بلند مدت( اقدامات اختصتصی مرتبط با علل شایع مرگ و میر اطفال) | گروه سلامت خانواده و جمعیت | معاون فنی | یک هفته |
| 5 | محتواهای دیداری و شنیداری در واحدهای ارائه خدمات مادر و کودک، شیرخوارگاهها به منظور بازاریابی اجتماعی خدمات کودک سالم و ناخوشی های اطفال تهیه و در فضاهای مجازی و رسانه های استانی پخش گردد. | روابط عمومی مرکز | گروه سلامت خانواده و جمعیت | یک هفته |
| 6 | تهیه محتوای مناسب با شعار سال 2025، WHO، و ایام هفته سلامت به منظور مصاحبه با اصحاب رسانه. | گروه سلامت خانواده و جمعیت | روابط عمومی مرکز | یک هفته |
| 7 | عنوان شعار هفته روز شنبه 6/2/1404 به" مراقبت از جنین ، سلامت نوزادان، واکسیناسیون اطفال آینده ای امید بخش" تغییر یابد. | روابط عمومی مرکز | گروه واگیر | در اسرع وقت |
| 8 | برنامه ریزی لازم درخصوص مداخلات سلامت محور سازمانها، ادارات ، صنایع و ارگانها با رویکرد سلامت مادران باردار و مادران دارای کودک زیر 5 سال انجام گردد. | /سلامت خانواده و جمعی /گروه بهداشت حرفه ای | معاون فنی | دو هفته |
| 9 | تنظیم پیش نویس به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان به منظور ایجاد قوانین حامی سلامت مادر و کودک برای زنان واجد شرایط بارداری شاغل و مجوز مرخصی به زنان شاغل خواهان فرزند ( از سه ماه قبل از بارداری- سه ماه قبل از اقدام به بارداری) به منظور کاهش عوامل خطر محل اشتغال به سلامت جنین ، به ویژه در زنان واجد شرایط بارداری شاغل در صنایع با عوامل خطر زیست محیطی بالا. | گروه بهداشت حرفه ای | گروه سلامت خانواده و جمعیت | یک هفته |
| 10 | تشکیل جلسه کارگروه سلامت خانواده و ساغ استان و شهرستانها و طرح موضوع اهمیت سلامت مادر و کودک و اتخاذ مداخلات حمایت طلبانه در جهت ارتقاء سلامت مادر و کودک | دبیر کارگروه ساغ | معاون فنی | یک ماه |
| 11 | برنامه ریزی لازم در جهت کاهش حوادث منجر به مرگ میر کودکان به ویژه حوادث ترافیکی در راستای پویش ملی نه به تصادف آری به زندگانی و انعکاس مداخلات به ادرات و ارگان های ذیربط | واحد بلایا گروه بهداشت حرفه ای | گروه سلامت خانواده جمعیت | در اسرع وقت |
| 12 | برگزاری همایش مراقبین سلامت در اردیبهشت ماه 1404 | روابط عمومی گسترش | معاون اجرایی | در اسرع وقت |
| 13 | تهیه محتوا در خصوص نقش پیشگیری و کنترل بیماری های زمینه ای (به ویژه غیرواگیر)قبل از اقدام به بارداری،در سلامت مادر و کودک و ارسال به واحدهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به جامعه | گروه غیرواگیر گروه سلامت خانواده جمعیت | آقای دکتر رضایی | در اسرع وقت |
| 14 | ارائه پیشنهاد به وزارت بهداشت در خصوص پوشش رایگان خدمات / تخفیف خدمات دندانپزشکی زنان متاهل متمایل به بارداری | واحد سلامت دهان دندان | گروه سلامت خانواده و جمعیت | در اسرع وقت |
| 15 | پیگیری لازم در جهت هم راستایی برنامه های هفته سلامت مدارس با برنامه های هفته سلامت و شعارهای هفته | واحد نوجوانان،جوانان و مدارس | روابط عمومی | در اسرع وقت |
| 16 | جملات، طرح ها و پیشنهادات مرتبط با شعار هفته سلامت جهت اطلاع رسانی وسیع به روابط عمومی مرکز ارائه گردد. | کلیه واحدهای فنی | تمامی واحدهای فنی | در اسرع وقت |
| 17 | صورتجلسه هماهنگی برگزاری هفته سلامت استان به انضمام مکاتبات وزارت متبوع با تعیین انتظارات از شبکه های بهداشت و درمان، به شبکه های / مرکز ارسال گردد. | تمامی واحدهای فنی | روابط عمومی | در اسرع وقت |