## راهبردی و عملیاتی-1
برنامه راهبردی و عملیاتی سال 1405- گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
الف- برنامه های اصلی راهبردی
هدف کلان | وزن هدف کلان | ضوابط | هدف خرد | وزن هدف خرد | شاخص کلیدی عملکرد | عنوان برنامه اصلی | وزن برنامه | اسناد بالادستی: -سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری - سیاست های کلی علم و فناوری-سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری - سیاست های کلی جمعیت -قانون برنامه هفتم پیشرفت-برنامه مقام عالی وزارت و سایر اسناد مهم | عنوان برنامه های فرعی/ فعالیتها | تاریخ شروع | تاریخ پایان | وزن برنامه های فرعی/ فعالیتها | مقدار شاخص در پایان 1404 (کشوری) | حدانتظار 1405 (کشوری) | مقدار شاخص در پایان 1404 (دانشگاه) | حدانتظار 1405 (دانشگاه) | حدانتظار 1405 (شهرستان ها) | مقدار شاخص در پایان 1404 (شهرستان) | حدانتظار 1405 (شهرستان) | مقدار شاخص شهرستان در سال 1405
[20 empty] | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 60 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | افزایش مراقبت‌ نوجوانان | 60 | درصد مراقبت غیرپزشکی دانش آموزان پایه اول | مراقبت سلامت نوجوانان | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | مراقبت های غیرپزشکی نوآموزان بدو ورود به دبستان، پایه های اول، چهارم، هفتم و دهم | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 20 |  |  | 89.49% | 90% | تیپ 1 : حداقل 90 درصد سایر شهرستانها در مقایسه با سال قبل: بالای 95 درصد، حفظ شاخص - کمتر از 95 درصد، حداقل 95 درصد
[5 empty] | درصد مراقبت غیرپزشکی دانش آموزان پایه چهارم |  |  |  | مراقبت های پزشکی نوآموزان بدو ورود به دبستان، پایه های اول، چهارم، هفتم و دهم |  |  | 20 |  |  | 71.65% | 80% | تیپ 1 : حداقل 80 درصد تیپ 2 و 3 : حداقل 90 درصد تیپ 4 و 5 : حداقل 95 درصد در صورتی که در سال قبل شاخص بالای 95 درصد باشد، حفظ شاخص
[5 empty] | درصد مراقبت غیرپزشکی دانش آموزان پایه هفتم |  |  |  | شناسایی و انجام مراقبت های دوره ای سلامت نوجوانان غیردانش آموز |  |  | 15 |  |  | 72.03% | 80%
[5 empty] | درصد مراقبت غیرپزشکی دانش آموزان پایه دهم |  |  |  | مراقبت های سلامت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد گواهی سلامت |  |  | 5 |  |  | 66.98% | 80%
[5 empty] | درصد مراقبت پزشکی دانش آموزان پایه اول |  |  |  | پیگیری و انجام مراقبت های ویژه دانش آموزان دارای بیماری نیازمند مراقبت ویژه |  |  | 10 |  |  | 77.37% | 80% | تیپ 1 : حداقل 80 درصد سایر شهرستانها در مقایسه با سال قبل: بالای 95 درصد، حفظ شاخص - کمتر از 95 درصد، حداقل 95 درصد
[5 empty] | درصد مراقبت پزشکی دانش آموزان پایه چهارم |  |  |  | پیگیری و درمان نوجوانان و دانش آموزان دارای بیماری غیرواگیر و استمرارخدمات |  |  | 10 |  |  | 58.27% | 70% | تیپ 1 : حداقل 70 درصد تیپ 2 : حداقل 80 درصد تیپ 3 : حداقل 90 درصد در صورتی که در سال قبل شاخص بالای 90 درصد باشد، حفظ شاخص
[5 empty] | درصد مراقبت پزشکی دانش آموزان پایه هفتم |  |  |  | شناسایی و اصلاح اختلالات اسکلتی، عضلانی و قامتی در نوجوانان و دانش آموزان |  |  | 5 |  |  | 59.81% | 70%
[5 empty] | درصد مراقبت پزشکی دانش آموزان پایه دهم |  |  |  | برگزاری کمیته/جلسات سلامت مدارس | 1405/6/1 | 1406/2/20 | 15 |  |  | 55.07% | 70%
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 60 | 14-2- ارتقای سواد سلامت عمومی به‌منظور اصلاح رفتارهای سلامت‌محور از طریق حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، ترویج پویش‌های سلامت‌محور و به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی با محوریت مدارس و با هماهنگی نهادهای فرهنگی مرتبط؛ | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 25 | درصد دانش آموزان پایه هفتم دختر آموزش دیده در خصوص سلامت بلوغ | توانمند سازی گروه هدف | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | آموزش سلامت بلوغ به گروه هدف جامعه مدارس | 1405/7/1 | 1405/11/20 | 60 |  |  | 81.13% | حفظ شاخص | تیپ 1: حداقل 70 درصد سایر شهرستانها در مقایسه با سال قبل: بالای 80 درصد، حفظ شاخص - کمتر از 80 درصد، حداقل 80 درصد
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 60 | 61-توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش‌های کاربردی نوآورانه براساس نیازهای شغلی و بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی با تأکید بر ایجاد اثربخشی حداقل 75 درصدی دوره‌های آموزشی. | افزایش سواد سلامت گروه هدف |  | درصد مراقبین سلامت مدارس آموزش دیده | توانمند سازی گروه هدف | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت | آموزش مراقبین سلامت مدارس | 1405/7/1 | 1405/11/20 | 30 |  |  |  | اجرای 100% برنامه در صورت ابلاغ وزارت متبوع | کلیه شهرستانها : اجرای 100% برنامه در صورت ابلاغ وزارت متبوع
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 60 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | کنترل پدیکلوزیس گروه هدف | 15 | درصد اجرای طرح ضربت غربالگری پدیکلوزیس در مدارس | برنامه مراقبت پدیکلوزیس نوجوانان | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | غربالگری، کنترل و آموزش پیشگیری از پدیکلوز در دانش آموزان | 1405/7/1 | 1405/9/30 | 100 |  |  | 70.5% | 100% | کلیه شهرستانها : اجرای 100% برنامه
افزایش بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت | 40 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | ارتقای برنامه واکسیناسیون نوجوانان گروه هدف | 100 | درصد واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول | واکسیناسیون نوجوانان | 100 | سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری( ماده 2 بندهای 2-1 و 2-2 )-هدف 3 از اهداف توسعه پایدار-برنامه مقام عالی وزارت-برنامه هفتم توسعه، فصل 14 ارتقاء نظام سلامت ماده 70- پ | واکسیناسیون نوجوانان 6 ساله/دانش آموزان پایه اول | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 50 |  |  | 86.95% | 98% | کلیه شهرستانها : حداقل 98 درصد
[5 empty] | درصد واکسیناسیون دانش آموزان پایه دهم |  |  |  | واکسیناسیون نوجوانان 15 ساله/دانش آموزان پایه دهم |  |  | 50 |  |  | 52.02% | 98%
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | افزایش مراقبت‌ جوانان | 60 | درصد مراقبت غیرپزشکی جوانان | مراقبت سلامت جوانان | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | مراقبت های غیرپزشکی جوانان | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 40 |  | 30% | 16.23% | 30% | کلیه شهرستانها در مقایسه با سال قبل: بالای 30 درصد، حفظ شاخص - کمتر از 30 درصد ، حداقل 30 درصد
[9 empty] | مراقبت های پزشکی جوانان | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 40
[5 empty] | درصد مراقبت پزشکی جوانان |  |  |  | برگزاری کمیته/جلسه سلامت جوانان | 1405/5/20 | 1405/6/20 | 10 |  | 30% | 8.6% | 30%
[9 empty] | بزرگداشت هفته ملی جوانان | 1405/10/20 | 1405/11/20 | 10
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 40 | درصد جوانان آموزش دیده در ارتباط با پیشگیری از مرگ بواسطه حوادث حمل و نقل | توانمند سازی گروه هدف(جوانان) | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | برگزاری جلسات آموزشی در ارتباط با پیشگیری از مرگ بواسطه حوادث حمل و نقل جهت جوانان | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 60 |  | 10% | 9% | 10% | کلیه شهرستانها : حداقل 10 درصد
[5 empty] | درصد جوانان آموزش دیده در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر | توانمند سازی گروه هدف (جوانان) |  | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | برگزاری جلسات آموزشی در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر جهت جوانان | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 40 |  | 10% | 8.1% | 10% | کلیه شهرستانها : حداقل 10 درصد
ب- سایر برنامه های مرتبط با برنامه راهبردی( برنامه عملیاتی)
هدف کلان | وزن هدف کلان | ضوابط | هدف خرد | وزن هدف خرد | شاخص کلیدی عملکرد | عنوان برنامه اصلی | وزن برنامه | اسناد بالادستی: -سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری - سیاست های کلی علم و فناوری-سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری - سیاست های کلی جمعیت -قانون برنامه هفتم پیشرفت-برنامه مقام عالی وزارت و سایر اسناد مهم | عنوان برنامه های فرعی/ فعالیتها | تاریخ شروع | تاریخ پایان | وزن برنامه های فرعی/ فعالیتها | مقدار شاخص در پایان 1404 (کشوری) | حدانتظار 1405 (کشوری) | مقدار شاخص در پایان 1404 (دانشگاه) | حدانتظار 1405 (دانشگاه) | حدانتظار 1405 (شهرستان ها) | مقدار شاخص در پایان 1404 (شهرستان) | حدانتظار 1405 (شهرستان) | مقدار شاخص شهرستان در سال 1405
[20 empty] | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 14-2- ارتقای سواد سلامت عمومی به‌منظور اصلاح رفتارهای سلامت‌محور از طریق حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، ترویج پویش‌های سلامت‌محور و به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی با محوریت مدارس و با هماهنگی نهادهای فرهنگی مرتبط؛ | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 60 | درصد برگزاری جلسات آموزشی جهت جامعه هدف مدارس در زمینه های سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر | توانمند سازی گروه هدف(جامعه مدارس/ نوجوانان) | 20 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | آموزش سلامت در مدارس | 1405/7/1 | 1406/2/20 | 25 |  |  |  | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
بزرگداشت مناسبت های جهانی و کشوری و هفته ارتقاء بهداشت مدارس
[9 empty] | اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان | 1405/4/1 | 1405/6/20
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 42-افزایش نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفعان) با هدف ارتقای سنجه‌های سلامت مبتنی ‌بر تفاهم نامه‌های مبادله شده و اسناد مصوب (شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) از طریق پایش مستمر و نظارت‌ها با رویکرد تحقق حداقل 50 درصد مصوبات | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 60 | درصد اجرای برنامه های سلامت در مدارس با رویکردهای مردمی سازی سلامت دانش آموزان | توانمند سازی گروه هدف (جامعه هدف مدارس) | 20 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دار و طغیان ها در مدارس- کنترل بهداشت فردی | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 25 |  |  |  | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
بهداشت محیط مدارس، اردوگاه ها، مدارس شبانه روزی
بهداشت دهان و دندان نوجوانان و دانش آموزان
پیشگیری از تغذیه نامناسب در دانش آموزان
پیشگیری از رفتارهای پرخطر(خشونت، سوء مصرف دخانیات، مواد و الکل و ...) در دانش آموزان
سلامت روان در نوجوانان و دانش آموزان
پیشگیری از سوانح و حوادث در دانش آموزان
سلامت در مدارس استثنایی
ارتقاء فعالیت بدنی در دانش آموزان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 61-توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش‌های کاربردی نوآورانه براساس نیازهای شغلی و بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی با تأکید بر ایجاد اثربخشی حداقل 75 درصدی دوره‌های آموزشی. | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 60 | درصد برگزاری دوره های آموزش و توانمندسازی پرسنل بهداشتی مطابق با عناوین ابلاغی | توانمند سازی گروه هدف (تیم سلامت) | 30 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | آموزش و توانمندسازی پرسنل بهداشتی در زمینه برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس | 1405/2/1 | 1405/11/15 | 10 |  |  | 100% | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 44- ارتقای سطح نظارت و ارائه گزارشات دقیق نظارتی و مبتنی ‌‌بر شواهد با هدف شناسایی مسائل و حل ریشه‌ای آن با هدف پوشش حداقل 30 درصد از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های تابعه. | افزایش سواد سلامت گروه هدف | 60 | درصد نظارت و پایش بر برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس | توانمند سازی گروه هدف (تیم سلامت) | 30 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | نظارت و پایش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سطح شهرستان و واحدهای بهداشتی | 1405/2/1 | 1405/12/20 | 20 |  |  | 98% | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها، خدمات و سواد سلامت | 100 | 3-ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه از طریق تدوین و استقرار برنامه جامع خودمراقبتی و پایش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت با تأکید بر محله‌محوری و در چهارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع. | انجام تکالیف حوزه بهداشت در راستای کاهش مرگ نوجوانان با علت های قابل پیشگیری | 40 | میزان مرگ نوجوانان در ده هزار نفر جمعیت نوجوانان | مراقبت مرگ نوجوانان و جوانان | 100 | بند هشتم سیاست های کلی نظام سلامت- قانون برنامه هفتم توسعه ماده 70 بند پ | مراقبت مرگ نوجوانان و جوانان | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 60 |  |  | تعیین درصد نهایی در شهریور ماه | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
[5 empty] | میزان مرگ جوانان در ده هزار نفر جمعیت جوانان |  |  |  | مدیریت خطر بلایا | 1405/1/15 | 1405/12/20 | 40 |  |  | تعیین درصد نهایی در شهریور ماه | اجرای 100% برنامه های ابلاغی | اجرای 100% برنامه های ابلاغی
* در سه ماهه اول سال 1405، در ستون مقدار شاخص شهرستان، شاخصهای پوشش مراقبت های دوره ای و واکسیناسیون دانش آموزان پایه های هدف سال تحصیلی 1405-1404 و در سه ماهه های بعدی،از سال تحصیلی 1406-1405 ثبت گردد.

## وضعیت موجود-2
وضعیت موجود مرکز بهداشت/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان - واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
1- تعداد واحدهای ارائه خدمت شهرستان در ابتدای سال 1405
تعداد کل واحدهای بهداشتی شهرستان | تعداد مراکز خدمات جامع سلامت |  |  |  | تعداد پایگاه سلامت | تعداد خانه بهداشت
| کل | شهری | شهری- روستایی | روستایی
2-تعداد نیروهای واحدهای ارائه خدمت شهرستان در ابتدای سال 1405
عنوان | پزشک خانواده | پزشک | مراقب سلامت |  |  |  | بهورز |  |  | سایر کارشناسان
|  |  | کل | زن | مرد | ماما | کل | زن | مرد | تغذیه | سلامت روان | بهداشت محیط
تعداد نیروهای بخش دولتی
تعداد نیروهای بخش برون سپاری | bar: بهورز کل to بهورز مرد
جمع تعداد نیروها
3-اطلاعات جمعیتی نوجوانان شهرستان بر اساس سامانه یکپارچه بهداشت در ابتدای سال 1405
نام واحد بهداشتی | نوجوانان
| تعداد کل | به تفکیک جنس | مراقب سلامت زن: به تفکیک منطقه; مراقب سلامت ماما: به تفکیک ملیت; بهورز زن: به تفکیک وضعیت تاهل
|  | زن | مرد | شهری | روستایی | ایرانی | غیرایرانی | متاهل | مجرد | سایر
شهرستان
4-اطلاعات جمعیتی نوجوانان غیر دانش آموز 7 تا 18 سال شهرستان در سال تحصیلی 1404-1405
نام واحد بهداشتی | تعداد کل نوجوان غیر دانش آموز 7 تا 18 سال |  | مراقب سلامت کل: نوجوان غیر دانش آموز گروه هدف (7، 9، 12 و 15 سال)
شهرستان
5-اطلاعات جمعیتی جوانان شهرستان بر اساس سامانه یکپارچه بهداشت در ابتدای سال 1405
نام واحد بهداشتی | تعداد جوانان
| تعداد کل | به تفکیک جنس | مراقب سلامت زن: به تفکیک منطقه; مراقب سلامت ماما: به تفکیک ملیت; بهورز زن: به تفکیک وضعیت تاهل
|  | زن | مرد | شهری | روستایی | ایرانی | غیرایرانی | متاهل | مجرد | سایر
شهرستان
6-اطلاعات مدارس شهرستان در سال تحصیلی 1405-1404 بر اساس آمار اداره آموزش و پرورش/ واحدهای بهداشتی
عنوان | تعداد مدارس منطقه شهری |  | مراقب سلامت ماما: تعداد مدارس منطقه روستایی | کل مدارس (شهری و روستایی ) | تعداد کلاس
| دختر | پسر | مختلط | کل | تعداد کلاس | دختر | پسر | مختلط | کل | تعداد کلاس |  | (شهری و روستایی )
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
کل
7-اطلاعات دانش آموزان شهرستان در سال تحصیلی 1405-1404 بر اساس آمار اداره آموزش و پرورش/ واحدهای بهداشتی
عنوان پایه/مقطع تحصیلی | تعداد دانش آموزان شهری |  | مراقب سلامت زن: تعداد دانش آموزان روستایی; بهورز کل: تعداد دانش آموزان کل
| دختر | پسر | کل | دختر | پسر | کل | دختر | پسر | کل
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع ابتدایی
هفتم
هشتم
نهم
جمع متوسطه اول
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع متوسطه دوم
کل دانش آموزان
8-اطلاعات دانشگاه ها و مراکز تجمعی جوانان شهرستان در سال 1404
عنوان | تعداد مرکز | تعداد جوانان تحت پوشش | مراقب سلامت مرد: توضیحات
|  | زن | مراقب سلامت کل: مرد; مراقب سلامت زن: کل
دانشگاه ها
مراکز تجمعی جوانان
9-مقایسه پوشش مراقبت های دوره ای سلامت دانش آموزان پایه های هدف و جوانان شهرستان
عنوان | گروه هدف | سال 1402/ | مراقب سلامت کل: سال 1403/; مراقب سلامت زن: سال 1404/; مراقب سلامت مرد: سال 1404/ سال تحصیلی 1405- 1404
|  | سال تحصیلی 1402-1403 | سال تحصیلی 1403-1404 | سال تحصیلی 1404-1405 | به تفکیک جنس |  | به تفکیک ملیت |  | به تفکیک بخش ارائه خدمت |  | به تفکیک منطقه
[5 empty] | زن | مرد | ایرانی | غیرایرانی | دولتی | خصوصی | شهری | روستایی
مراقبت غیرپزشکی نوآموزان/ دانش آموزان | پیش دبستانی
پایه اول
پایه چهارم
پایه هفتم
پایه دهم
کل پنج پایه
کل چهار پایه هدف
مراقبت پزشکی نوآموزان/ دانش آموزان | پیش دبستانی
پایه اول
پایه چهارم
پایه هفتم
پایه دهم
کل پنج پایه
کل چهار پایه هدف
واکسیناسیون دانش آموزان | پایه اول
پایه دهم
مراقبت غیرپزشکی | جوانان
مراقبت پزشکی | جوانان
10-مقایسه پوشش مراقبتهای دوره ای سلامت دانش آموزان پایه های هدف و جوانان شهرستان سال تحصیلی 1405-1404/ سال1404 به تفکیک واحدهای بهداشتی
نام واحد بهداشتی | دانش آموزان پایه های هدف سال تحصیلی 1405-1404 | [9 empty] | جوانان سال 1404
| مراقبت غیرپزشکی |  | مراقب سلامت مرد: مراقبت پزشکی; بهورز مرد: پوشش واکسیناسیون | مراقبت غیرپزشکی | مراقبت پزشکی
| پایه اول | پایه چهارم | پایه هفتم | پایه دهم | پایه اول | پایه چهارم | پایه هفتم | پایه دهم | پایه اول | پایه دهم
شهرستان
11- مقایسه اهم اختلالات شناسایی شده در مراقبت های دوره ای سلامت نوجوانان شهرستان در سال های 1403 و 1404
عنوان | سال 1403 |  | مراقب سلامت زن: سال 1404; بهورز کل: توضیحات
| تعداد شناسایی شده | تعداد معاینه شده | مراقب سلامت کل: درصد شناسایی شده; مراقب سلامت زن: تعداد شناسایی شده; مراقب سلامت مرد: تعداد معاینه شده; مراقب سلامت ماما: درصد شناسایی شده
غیرپزشکی -اختلال بینایی
غیرپزشکی-اختلال شنوایی
غیرپزشکی-آلودگی به پدیکلوزیس
غیرپزشکی-ابتلا به گال
غیرپزشکی- احتمال اورژانس روانپزشکی (خودکشی)
غیرپزشکی-غربالگری اولیه مثبت سلامت روان
غیرپزشکی-غربالگری اولیه مثبت درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد
غیرپزشکی-غربالگری اولیه مثبت کودک آزاری
غیرپزشکی- کوتاه قدی و کوتاه قدی شدید
غیرپزشکی-لاغری و لاغری شدید
غیرپزشکی-اضافه وزن
غیرپزشکی-چاقی
پزشکی-اختلال بلوغ
پزشکی-عدم نزول بیضه
پزشکی-گواتر
پزشکی-اختلال بینایی
پزشکی-اختلال شنوایی
پزشکی-کم خونی فقرآهن
پزشکی- تالاسمی مینور
پزشکی-ناهنجاری اسکلتی، عضلانی و قامتی
پزشکی-پیش فشارخون بالا
پزشکی-فشارخون بالا مرحله یک
پزشکی-فشارخون بالا - مرحله دو
پزشکی-آلودگی به شپش
پزشکی-ابتلا به گال
12- مقایسه اهم اختلالات شناسایی شده در مراقبت های دوره ای سلامت جوانان شهرستان در سال های 1403 و 1404
عنوان | سال 1403 |  | مراقب سلامت زن: سال 1404; بهورز کل: توضیحات
| تعداد شناسایی شده | تعداد معاینه شده | مراقب سلامت کل: درصد شناسایی شده; مراقب سلامت زن: تعداد شناسایی شده; مراقب سلامت مرد: تعداد معاینه شده; مراقب سلامت ماما: درصد شناسایی شده
غیرپزشکی- احتمال اورژانس روانپزشکی (خودکشی)
غیرپزشکی-غربالگری اولیه مثبت سلامت روان
غیرپزشکی-غربالگری اولیه مثبت درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد
غیرپزشکی-لاغری
غیرپزشکی-اضافه وزن
غیرپزشکی-چاقی
13-اطلاعات مرگ نوجوانان و جوانان شهرستان در سال 1403 و 1404
عنوان | تعداد/علل مرگ | سال 1403 | مراقب سلامت زن: سال 1404
نوجوان | تعداد کل مرگ
علل اصلی مرگ با ذکر تعداد
جوانان | تعداد کل مرگ
علل اصلی مرگ با ذکر تعداد
14-تحلیل اطلاعات و شاخصهای شهرستان
عنوان | شرح تحلیل | bar: مراقب سلامت کل

## جدول گانت-3
جدول گانت کلی مرکز بهداشت/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان - واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سال 1405
عنوان | ردیف | عنوان برنامه | قسمت اول جدول |  |  |  | قسمت دوم جدول
|  |  | واحد مجری/ مسئول اجرا | همکاران (درون بخشی/ برون بخشی) | زمان اجرای کار (ماه) | هزینه مورد نیاز (ریال) | پایش برنامه
[7 empty] | اجرا در زمان مقرر | اجرا با تاخیر | عدم اجرا | توضیح علت عدم اجرا
برنامه های اصلی راهبردی | 1 | برنامه مراقبت های دوره ای سلامت نوآموزان پیش دبستانی، بدو ورود به دبستان، پایه چهارم، هفتم و دهم
| 2 | برنامه مراقبت‌های سلامت دوره ای نوجوانان غیردانش آموز
| 3 | برنامه مراقبت سلامت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد گواهی سلامت
| 4 | برنامه انجام مراقبت های ویژه دانش آموزان دارای بیماری نیازمند مراقبت ویژه
| 5 | برنامه پیگیری و درمان نوجوانان و دانش آموزان دارای بیماری غیرواگیر
| 6 | برنامه شناسایی و اصلاح اختلالات اسکلتی، عضلانی و قامتی در نوجوانان و دانش آموزان
| 7 | برنامه کمیته بهداشت مدارس شهرستان/ شورای منطقه ای بهداشت مدارس
| 8 | برنامه سلامت بلوغ و باروری در گروه سنی هدف
| 9 | برنامه آموزش مراقبین سلامت مدارس (در صورت ابلاغ وزارت متبوع)
| 10 | برنامه معاینات و آموزش پیشگیری از پدیکلوز در دانش آموزان
| 11 | برنامه واکسیناسیون نوجوانان و دانش آموزان پایه اول و دهم
| 12 | برنامه مراقبت های دوره ای سلامت جوانان
| 13 | برنامه کمیته ارتقاء سلامت جوانان
| 14 | برنامه برگزاری هفته سلامت جوان
| 15 | برنامه پیشگیری از مرگ جوانان بواسطه حوادث حمل و نقل
| 16 | برنامه پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان
سایر برنامه های مرتبط با برنامه راهبردی(عملیاتی) | 17 | برنامه آموزش سلامت در مدارس
| 18 | برنامه مناسبت های جهانی و کشوری- هفته ارتقاء بهداشت مدارس
| 19 | برنامه اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان
| 20 | برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دار و طغیان ها در مدارس- کنترل بهداشت فردی
| 21 | برنامه بهداشت محیط مدارس، اردوگاه ها، مدارس شبانه روزی
| 22 | برنامه بهداشت دهان و دندان نوجوانان و دانش آموزان
| 23 | برنامه پیشگیری از تغذیه نامناسب در دانش آموزان
| 24 | برنامه پیشگیری از رفتارهای پرخطر(خشونت، سوء مصرف مواد، دخانیات و الکل) در نوجوانان و دانش آموزان
| 25 | برنامه سلامت روان در نوجوانان و دانش آموزان
| 26 | برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث در دانش آموزان
| 27 | برنامه سلامت در مدارس استثنایی
| 28 | برنامه ارتقاء فعالیت بدنی در دانش آموزان
| 29 | برنامه آموزش و توانمندسازی پرسنل بهداشتی در زمینه برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
| 30 | برنامه نظارت و پایش بر برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
| 31 | برنامه مراقبت مرگ نوجوانان و جوانان
| 32 | برنامه مدیریت خطر بلایا
* نشانگرهای اصلی برنامه ها و فعالیت های اجرایی در سطوح نظام شبکه بهداشت : - گزارش سامانه ها (سیب و داشبورد)- گزارش فعالیتها- صورتجلسات ( کمیته ها و جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی) - فایل های اکسل- گزارش نظارتهای انجام شده -مستندات پیگیری بهبود و ارتقای شاخصها- مکاتبات و ...