## Slide 1: مراحل طراحی بسیج اجتماعی در حوزه ارتقای سلامت

## Slide 2: مراحل طراحی بسیج اجتماعی در حوزه ارتقای سلامت
گام اول: تعیین چرایي بسیج(دلایل طراحی واجرای برنامه بسیج)
گام دوم: تحلیل وضعیت موجود
گام سوم: تعیین اهداف برای برنامه بسیج اطلاع رسانی
گام چهارم: تجزیه تحلیل و دسته بندي مخاطبان
گام پنجم: تدوین پیام ارتباطی برای برنامه بسیج
گام ششم: انتخاب کانال ها و وسایل ارتباطی
گام هفتم: تخصیص بودجه بسیج
گام هشتم: تهیه طرح عمل و جدول زمانی برای برنامه
گام نهم: پایش و ارزشیابی برنامه بسیج
گام دهم: تدوین گزارش

## Slide 3: What is a Community?
جامعه :
یک موقعیت جغرافیایی خاص (مکان مشترک)
گروهی که در بستری از ارزشهای مشترک
بر اساس دلبستگی ها و وابستگی های مشترک
ویژگی ها و خطرهای مشترک زندگی می کنند

## Slide 4
نیاز: آن دسته از نیازهای احساس شده و ابراز شده توسط مردم محلی و همچنین نیازهای تعریف شده توسط متخصصین.
نیازسنجی مهم است :
برای ایجاد یک "تصویر واقعی” از جامعه و یا ” ویژگی های جامعه " - از جمله طیف جامعی از نیازها، مسائل، منابع - نه فقط نیازها و مسائلی که سازمانها مورد خطاب قرار می دهند
مسأله یا مشکل پدیده اي است غیرعادي ، که در روند کار سیستم وجود دارد و چون اخلال و بی نظمی ایجاد می کند سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می گردد.

## Slide 5: Why Assess Communities?
برای شناسایی وضعیت سلامت جامعه
شناسایی عوامل بالقوه مثبت و منفی موثر بر سلامت
برای شناسایی منابع جامعه
برای شناسایی ذینفعان کلیدی در جامعه
برای جلب نظر اعضاء جامعه
برای تعامل با اعضای جامعه برای فکر کردن در مورد سلامت جامعه خود

## Slide 7
Data | Observations | I. Community Core
 |  | 1. تاریخچه: شما چه چیزی رامی توانید با نگاه کردن به اطرافتان بفهمید؟ (قدمت، تاسیس محله. زیربخش های جدید)؟ از مردم بپرسید:چه مدت اینجا زندگی می کردند؟ این منطقه تغییر کرده است؟ آیا هست کسی که از تاریخچه قدیمی این منطقه بداند؟
 |  | 2.ویژگیهای دموگرافیک:چه جور آدمهایی را می بینید؟ جوان؟ قدیمی؟ بی خانمان؟ تنها؟ خانواده؟ چه نژادی؟ آیا جمعیت همگن؟
 |  | 3. قومیت: آیا شما شاخصی را از گروه های مختلف قومی به یاد دارید؟ (به عنوان مثال، رستوران ها، جشنواره ها)؟ چه نشانه هایی از گروه های مختلف فرهنگی می بینید؟
 |  | 4.ارزش ها و باورها :آیا وجود دارد مساجد؟ آیا به نظر میرسد همگن هستند؟ آیا چمن ، گل؟ باغ؟ نشانه هایی از هنر؟ فرهنگ؟ میراث؟ نشانگر تاریخی؟

## Slide 8: گام نخست: تعیین چرایي بسیج (دلایل طراحی واجرای برنامه بسیج)
چرایی موضوع با توصیف دقیق مساله و تحلیل وضعیت روشن می شود.
مسأله یا مشکل
بزرگی و شدت مسئله
عوامل موثر در ایجاد مسئله
ضرورت برخورد با مسئله
توانایی ها و ناتوانایی های برخورد با مسئله
روش برخورد با مسئله
وضعیت دسترسی به منابع و هزینه های مورد نیاز برای برخورد با مسئله

## Slide 9: مثال: نمونه ای از طرح بسیج اطلاع رسانی با تاکید بر تغذیه سالم
شهرستان لامرد با جمعیتی حدود 80 هزار نفرمی باشد.
47درصد زنان چاق و دارای اضافه وزن می باشند و 50 درصد خانوارهایی که از نمک سرسفره استفاده می کنند.
درلامرد باغ میوه و زمین های کشاورزی وسیع وجود ندارد ( به علت بدی آب و هوا ) و قیمت میوه و سبزی بسیار گران است و تنها میوه مقوی که در تمام فصول و در بین مردم زیاد استفاده میشود نیز رطب و فرآورده های جانبی آن (خرما و شیره خرما) است.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت تغذیه مردم در شهرستان لامرد و مشکلات تغذیه ای که به آن اشاره شد (کاهش مصرف روزانه میوه وسبزی به علت گرانی، استفاده بیش از حد نمک ، مصرف زیاد غذاهای سرخ کردنی)، به نظر می رسد الگوهای تغذیه ای مردم منطقه مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.
بنابراین می بایست الگوی مناسب جایگزین آن شود. در این راستا می توان از بسیج اطلاع رسانی به منظور انتقال و انتشار پیام های مبتنی بر ارتقای سلامت از طریق تغذیه سالم استفاده نمود.

## Slide 10: گام دوم: تحلیل وضعیت موجود
تحلیل وضعیت از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری PEST (Politically, Economically, Socially and Technologically) Analysis
تحلیل از نظر فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis

## Slide 11: تحلیل SWOT
نقاط قوت یا Strengths:
ویژگیهای مثبت مربوط به درون یک سیستم که باید تقویت شود.
نقاط ضعف یا :Weaknesses
ویژگی های منفی مربوط به درون یک سیستم که باید اصلاح شود.
فرصتها یا :Opportunities
آنچه به نفع روند یک سیستم است و از بیرون مجموعه منشا میگیرد.
تهدیدها یا :Threats
آنچه به ضرر روند یک سیستم است و از بیرون مجموعه منشا میگیرد.

## Slide 12: مثال:بسیج اطلاع رسانی با تاکید بر تغذیه سالم
نقاط قوت :
- وجود کارشناس تغذیه کافی متناسب با جمعیت هدف
-وجود سفیران سلامت و داوطلبان سلامت محله
  نقاط ضعف:
دسترس نبودن محتوای آموزش مناسب
كمبود منابع) مالي ، پشتيباني تجهيزات و فضاي فيزيكي (

## Slide 13: مثال:بسیج اطلاع رسانی با تاکید بر تغذیه سالم
فرصت ها
نزدیکی به دریا
علاقه مردم به مواد لبنی و ماست
وجود سازمانهاي مردم نهاد ، خیریه ها فعال
تهدید ها
زیاد شدن فروشگاههای فست فود

## Slide 14: تحليل دست اندرکاران Stakeholder Analysis

## Slide 15: دست اندرکاران (Stakeholders)
افراد، گروه ها و سازمان هايی که مستقيم يا غيرمستقيم بر برنامه تاثير می گذارند يا از نتايج آن تاثير می پذيرند.
شناسايي و تحليل اين افراد و گروه ها، جهت اصلي برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه در حوزه سلامت را مشخص می کند.

## Slide 16: گروه های اصلی دست اندرکاران:
ذي نفعان (Beneficiaries):
کسانی که از نتايج برنامه ما سود خواهند برد و به نحوی گروه هدف مداخلات در حوزه سلامت محسوب می شوند.
شرکا (Partners):
افراد، گروه ها يا سازمان هايي که اشتراک منافع با ما دارند و می توانند منابع حمايتی را در اختيار طراحان و مجريان برنامه بگذارند.

## Slide 17
تصميم گيرندگان (Decision makers):
افرادی که بدون موافقت آنها امکان پيشبرد برنامه ها وجود ندارد. سطوح تصميم گيری در مورد هر موضوعی می تواند متعدد و متفاوت باشد.
مخالفين (Adversaries):
افراد، گروه ها يا سازمان هايي که از پيشرفت برنامه و رسيدن به اهداف آن واقعا زيان می بينند و يا تصور می کنند که زيان می بينند.

## Slide 18: دلايل تحليل دست اندرکاران
با تحليل دست اندرکاران می توان افراد يا گروه هاي تاثيرگذار بر برنامه را شناسايي کرد و برای تاثيرگذاری بر آنها اقدام نمود.
تحليل دست اندرکاران می تواند به شناسايي و جلب منابع مالي، انساني و پشتيباني مورد نياز برنامه کمک کند.
شناخت مخالفان ها و تلاش براي کاهش آنها، منفعت ديگر تحليل دست اندرکاران است.

## Slide 19: گام سوم: تعیین اهداف برای برنامه بسیج اطلاع رسانی
هدف کلی که به صورت جمله ای کلی، غیرقابل سنجش و مبهم نوشته می شود.
اهداف اختصاصی که به صورت عبارات قابل سنجش و برای زمان کوتاه تر نوشته می شود.
1. قرار است چه چیزی (What ) تغییر کند.
2. چه کسی (Who) عامل این تغییر خواهد بود.
3. برنامه در چه چارچوب زمانی (When) اجرا می شود
4. میزان تغییر مورد نیاز چقدر است (How much )

## Slide 20: ویژگی های اهداف اختصاصی
بر اقدام مشخص و ویژه ای متمرکز باشد (Specific)
قابل اندازه گیری باشد (Measurable)
دست یافتنی باشد (Attainable)
منطقی باشد(Reasonable)
زمان رسیدن به آن مشخص باشد (Time bounded )

## Slide 21: مثال بسیج اطلاع رسانی بهبود برنامه رژیم غذایی دانش آموزان
How much | When | Who | What
افزایش به میزان 22درصد | تا پایان سال تحصیلی1402 | دانش آموزان شهر اصفهان | آگاهی از مزایای تغذیه سالم
مثال : بسیج اطلاع رسانی بهبود برنامه غذایی دانش آموزان ()2440

## Slide 22: گام چهارم: تحلیل گروه هدف بسیج
انواع مخاطب بسیج اجتماعی
1. مخاطبان اولیه :
افراد یا گروه هایی هستند که برنامه بسیج برای تاثیرگذاری بر آنها طراحی و اجرا می شود.
2. مخاطبان ثانویه:
افراد یا گروه هایی هستند که بر تصمیمات و رفتارهای مخاطبان اولیه تاثیر می گذارند و به طراحان و مجریان برنامه در دستیابی به مخاطبان اولیه کمک کنند .

## Slide 23: مثال: طرح بسیج اطلاع رسانی با تاکید بر تغذیه سالم
مخاطبان اولیه:
زنان خانه دار، دانش آموزان
مخاطبان ثانویه: - فرمانداری - بهزیستی - شبکه بهداشت ودرمان - بیمارستانها - مدارس، معلمین، مسئولین آموزش و پرورش

## Slide 24: گام پنجم: تدوین پیام ارتباطی
پیام ارتباطی عبارت است از آنچه قرار است به مخاطب گفته شود یا منتقل گردد .
تدوين پيام ارتباطی برای برنامه کمپین

## Slide 25: گام پنجم: تدوین پیام ارتباطی
در طراحی پیام، مدل های مختلف آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت متناسب با نوع کمپین به عنوان مبنای نظری طراحی کمپین مورد استفاده قرار گیرد:
الگوی رفتار برنامه ریزی شده
تئوری شناختی اجتماعی
الگوی اعتقاد بهداشتی
تئوری ارتباطات
الگوی فرانظری (TTM)
مدل انتشار نوآوری
مدل بازاریابی اجتماعی و

## Slide 26: معیارهای ارزیابی پیام های بسیج اطلاع رسانی
1. پیام توجه مخاطبان را جذب نماید. 2. مهمترین نکات در ابتدای پیام به مخاطبان انتقال داده شود. 3. پیام ها واضح و روشن باشند. 4. تغییر رفتاری که از مخاطبان درخواست می شود پیچیده و غیر قابل اجرا نباشد.
5. ارائه نمونه های ملموس در ارتباط با انجام دادن و ندادن رفتاری خاص 6. انتقال دهنده پیام منبع معتبری از اطلاعات مورد نظر بسیج اطلاع رسانی باشد 7. پیام ها قابل باور و واقع بینانه باشند. 8. پیام ها با لحن مناسب به مخاطب منتقل شود.
9. پیام ها نباید توهین آمیز باشند یا مخاطب را سرزنش کنند. 10. یک بسیج اطلاع رسانی دارای نام، بیانیه، موقعیت تثبیت شده، لوگو، شعار و احتمالا تصاویر است. تعریف و شناسایی بسیج اطلاع رسانی در پیام ها عنصری مهم در موفقیت بسیج می باشد.

## Slide 27: پیام های یک وجهی و دو وجهی:
"مصرف روزانه سبزیجات،ضامن سلامتی شماست"
"من نمی توانم تصمیم بگیرم که آیا داشتن یک پوست برنزه زیبا، ارزش این را دارد که به سرطان پوست مبتلا شوم".
"با اینکه دیابت درمان قطعی ندارد، ولی با کنترل قند خون می توان از یک زندگی با نشاط و فعال برخوردار بود".

## Slide 28
پیام هاي یک وجهی پیام هایی هستند که تنها دلایل موافق با یک وضعیت ویژه را ارائه می دهند.
این نوع پیام می تواند بر مخاطبانی که براي بار اول با یک پیام مواجه می شوند، اثربخش باشد.

## Slide 29
پیام هاي دو وجهی آن هایی هستند که دلایل مخالف و موافق با یک وضعیت ارائه می دهند.
پیام هاي دو وجهی داراي تاثیرات بیشتري نسبت به پیام هاي یک وجهی هستند.
البته باید در نظر داشت که توصیفی ضعیف از دلایل مخالف، براي تغییر نگرش کافی است. پیام هاي دو وجهی سبب افزایش اعتبار و اعتماد به عقیده و ادعاي بیان شده در پیام می گردد.

## Slide 30: در استفاده از پیام یک وجهی یا دو وجهی در نظر گرفتن چند نکته لازم است
براي افراد کمتر درگیر، پیام یک وجهی و براي افراد بیشتر درگیر، پیام دو وجهی مناسب است.
براي مخاطبین باسواد، پیام دو وجهی موثرتر از پیام هاي یک وجهی است.
براي مخاطبینی که عادت دارند با دیدگاه هاي متفاوت روبرو شوند، پیام دو وجهی مناسب تر است، چرا که این افراد خواهان این هستند که تصویر کاملی از موضوع در ذهن خود داشته باشند.

## Slide 31: گام ششم: انتخاب کانال ها و وسایل ارتباطی
جهت شناسایی راهبردهای ارتباطی می بایست کانال های ارتباطی مطلوب و پرنفوذ را شناسایی گنید.
بعد از شناسایی کانال های ارتباطی مناسب، راهبردهای زیر را با توجه به بررسی های انجام شده مورد انتخاب قرار میدهیم :
ارتباط با رسانه ها (دیداری، شنیداری و نوشتاری)
مصاحبه، سخنرانی، مشاوره
استفاده از گروه های ایمیلی، وبلاگ ها و وب سایت ها
کنفرانس ها و همایش های مرتبط با موضوع

## Slide 32: انتخاب کانال ها و وسایل ارتباطی
ردیف | نوع کانال | روش انتقال /وسیله انتقال پیام | روش مورد استفاده
1 | کانال های بین فردی | مشاوره های بین فردی- آموزش های چهره به چهره | 
2 | کانال های گروهی | برگزاری سمینار، همایش، جلسات آموزش گروهی، سخنرانی | 
4 | ارتباط جمعی | (چاپ مقاله، گزارش خبری، مصاحبه، میزگرد) از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه های محلی | 
5 | دیجیتالی | استفاده از گروه های ای میلی، سایت ها ،گروه های مجازی | 

## Slide 33: گام هفتم: تخصیص بودجه بسیج
تعیین و تخصیص بودجه در یک کمپین، علاوه بر مشخص کردن «انجام شدنی ها» و «انجام نشدنی ها» در برنامه، بخش هایی را که نیاز به تخصیص منابع مالی دارد نیز تعیین می کند.
هزینه های عملیاتی (شامل تولید و توزیع محصول )
هزینه های پرسنلی
هزینه های تجهیزاتی

## Slide 34: تخصیص بودجه بسیج
ردیف | نوع هزینه |  | اعتبار مورد نیاز (ریال)
1 | هزینه های عملیاتی | تولید | 
 |  | توزیع | 
2 | هزینه های پرسنلی | آموزشی | 
 |  | تحقیقاتی | 
 |  | مشاوره ای | 
 |  | تدارکاتی | 
3 | هزینه های تجهیزاتی |  | 
4 | مجموع اعتبار مورد نیاز |  | 

## Slide 35: گام هشتم: تهیه طرح عمل و جدول زمانی برای برنامه
هماهنگ کردن فعاليت های مربوط به هر راهبرد
رعايت محدوده زمانی
نظارت بر اجرای به موقع فعاليت ها
برنامه مشخص و زمان بندی.

## Slide 36: تهیه طرح عمل و جدول زمانی برای برنامه
ردیف | نوع فعالیت | گروه هدف | مکان یا کانال | زمان اجرا
1 | توزیع پوستر |  |  | 
2 | توزیع پمفلت / تراکت / جزوه |  |  | 
3 | برپایی غرفه / نمایشگاه |  |  | 
4 | نصب بنر، پارچه نوشته و ... در اماکن |  |  | 
5 | چاپ مقاله در مطبوعات |  |  | 
6 | برگزاری کلاس / کارگاه |  |  | 
7 | همایش / سمینار |  |  | 
8 | توزیع هدایای تبلیغاتی |  |  | 
9 | میزگرد تلویزیونی |  |  | 
10 | میزگرد رادیویی |  |  | 
11 | پخش گزارش، خبر، تیزر از صدا و سیما |  |  | 
12 | استفاده از ظرفیت فضای مجازی |  |  | 
13 | سایر مداخلات آموزشی |  |  | 

## Slide 37: بخش هفتم: ارزشيابی برنامه بسيج
ارزشيابی فرآيند Process (Formative)
  بررسی، ارزشيابی و اندازه گيری ميزان و نحوه پيشرفت فعاليت های در نظر گرفته شده برای راهکارهای برنامه.
ارزشيابی اثر:Impact (Summative Short-Term Outcome)
  بررسی، ارزشيابی و اندازه گيری اثرات فوری بر گرفته شده از برنامه.
ارزشيابی نتيجهOutcome (Long-Term Outcome)
  بررسی، ارزشيابی و اندازه گيری نتايج بلند مدت ناشی از اجرای برنامه.

## Slide 38: مثال
در برنامه پيشگيري از بروز آسم، چند نفر در کلاس های آموزشي شركت كرده اند؟
در برنامه پيشگيري از بروز آسم، آيا بسيج اطلاع رساني موجب افزايش سطح آگاهی مردم درباره آسم شده است؟
در برنامه پيشگيري از بروز آسم، آيا شيوع و كنترل آسم با اجراي برنامه بهبود يافته است؟

## Slide 39
ارزشيابی فرآيند برای اطلاع يافتن از نحوه اجرای صحيح راهکارها يا استراتژی های برنامه به انجام می رسد.
ارزشيابی اثر برای چگونگی رسيدن به اهداف اختصاصی
ارزشيابی نتيجه، برای اطمينان از حصول به هدف کلی برنامه

## Slide 40: ارزشيابی برنامه بسيج
نوع ارزشیابی | شرح روش ارزشیابی | ابزار ارزشیابی | زمان اجرای ارزشیابی
ارزشيابی فرآيند |  |  | 
ارزشيابی اثر |  |  | 

## Slide 41: گام دهم: تدوین گزارش
در آخرین گام برای اجرای یک بسیج اجتماعی برای ارائه نتایج و تجربه ها دست به تدوین گزارش میزنیم.
در این گام موضوعات زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:
ارایه نتایج
تحلیل موفقیت ها وشکست ها
ارایه پیشنهادات برای بسیج اجتماعی بعدی

## Slide 42: مراحل طراحی بسیج اجتماعی در حوزه ارتقای سلامت
گام اول: تعیین چرایي بسیج(دلایل طراحی واجرای برنامه بسیج)
گام دوم: تحلیل وضعیت موجود
گام سوم: تعیین اهداف برای برنامه بسیج اطلاع رسانی
گام چهارم: تحلیل گروه هدف بسیج
گام پنجم: تدوین پیام ارتباطی برای برنامه بسیج
گام ششم: انتخاب کانال ها و وسایل ارتباطی
گام هفتم: تخصیص بودجه بسیج
گام هشتم: تهیه طرح عمل و جدول زمانی برای برنامه
گام نهم: ارزشیابی برنامه بسیج
گام دهم: تدوین گزارش

## Slide 43: نمونه بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در حوزه سلامت

## Slide 44: کمپین میوه و سبزی استرالیای غربی
اکثر مردم در استرالیای غربی میوه و سبزی را کمتر از مقدار توصیه مصرف می کنند.
برای تغییر این وضعیت لازم است استراتژی هایی بکار گرفته شود تا منجر به تغییر رفتار در جامعه مورد هدف شود.
استفاده از رسانه های جمعی چندوجهی نقش مهم و کلیدی در این امر را دارا می باشند
در این روش یعنی استفاده همزمان از چندین رسانه برا انتقال دادن فرهنگ و افکار مورد نظر می باشد و می تواند شرایطی را در محیط بوجود آورد که تحت آن شرایط فراگیران، اطلاعات، رفتار و مهارت های جدید را از طریق رسانه هایی از قبیل: روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلوزیون، ماهواره، اینترنت، سی دی ها، ویدئو و ... بدست آوردند

## Slide 45: کمپین میوه و سبزی استرالیای غربی
عناصر کمپین:
اجرای برنامه ها بطور همزمان در تقویت اثر یکدیگر مهم هستند. این برنامه ها شامل:
تبلیغات تلوزیون
پیام بازرگانی و تبلیغات تلوزیون
نمایش های تبلیغاتی در محیط پیرامون و فضای باز مانند بیلبورد و تابلوهای تبلیغات
تبلیغات در فروشگاه ها و در پایه صندوق
جشنواره های غذا
استفاده از پیام های رادیویی
نشریات عمومی و وبسایت که به مردم یاد بدهد که چگونه به رژیم غذایی معمولی خودشان سبزی و میوه اضافه کنند و مجموعه ای از دستورهای آشپزی سریع و آسان و خوشمزه در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
اجرای این برنامه در غرب استرالیا به طور میانگین مصرف میوه و سبزیجات را به اندازه 0.8 واحد در روز در طی سه سال افزایش داد

## Slide 46: کمپین میوه و سبزی استرالیای غربی
اهداف کمپین:
تشویق و آگاهی دادن به ضرورت خوردن میوه و سبزی فراوان بویژه سبزیجات
تفهیم و درک آسان بودن آماده سازی و خوردن سبزی
تمرکز کمپین بر روی مصرف سبزی
بدلیل اینکه مصرف سبزی مشکل تر از میوه است و جامعه استرالیای غربی مصرف سبزی کمتری دارند، بنابراین بیشتر تبلیغات بر روی مصرف سبزی تمرکز داشت
گروه مخاطب:
گروه مخاطب در تبلیغات رسانه ای، بزرگسالان بودند، چرا که تهیه و خرید غذا و مواد غذایی به عهده آنهاست

## Slide 47: کمپین میوه و سبزی استرالیای غربی
ماهیت پیام:
محققین بر این باور بودند که با وجودی که افراد از مزایای مصرف سبزی و میوه مطلع می باشند، اما گروه هدف بر این باورند که:
به اندازه کافی میوه و سبزی می خورند
خوردن 5 واحد میوه و سبزی کارمشکلی است
بنابراین ماهیت پیام باید به گونه ای باشد که مخاطب متوجه شود که نه تنها سبزی کافی مصرف نمی کند، بلکه مصرف مقدار توصیه شده که ممکن است بیش از مصرف متعارف باشد، کار راحتی است

## Slide 48: کمپین میوه و سبزی استرالیای غربی
لوگو:
استفاده از لوگو که حامل پیام 2 واحد میوه و 5 واحد سبزی در کنار هر پیام تبلیغاتی دیده می شود
خلاقیت:
بدلیل اینکه آشپزهای تلوزیونی محبوب مردم، بویژه جمعیت مورد هدف کمپین بودند، بنابراین یک سری انیمیشن به صدای آریوس (سرآشپز معروف و شناخته شده استرالیا که بالاترین میزان بیننده را داشت) در فاصله تبلیغات تلوزیونی ظاهر شده و با نشان دادن آشپزی مهیج به مخاطب القا می کرد که مصرف سبزی افراد کم هست و لازم است افزایش دهند.
اجرای این برنامه در غرب استرالیا به طور میانگین مصرف میوه و سبزیجات را به اندازه 0.8 واحد در روز در طی سه سال افزایش داد

## Slide 49
کمپین برضد کیسه های پلاستیکی در کشور کامبوج سال ۲۰۱۵ (Cambodian Anti‐Plastic Bag Campaign)
49
هدف: کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی، افزایش آگاهی و دانش مردم، بازیافت و استفاده مجدد از زباله های پلاستیکی و متوقف کردن ریختن زباله های پلاستیکی در خیابانها توسط مردم.

## Slide 50
اهمیت کاهش مصرف کیسه پلاستیک
پلاستیک یکی از مهمترین و شاید یکی از بهترین مصنوعات بشری محسوب می شود که به اشکال مختلف از جمله کیسه پلاستیک استفاده می شود.
به طوریکه چهار تا پنج تریلیون کیسه پلاستیکی در یکسال در جهان تولید می شود.
اگر مصرف متوسط کیسه های پلاستیکی در طول یک سال در جهان را معادل 5 میلیارد تا یک تریلیون در نظر بگیریم معادل حدودا یک میلیون کیسه در هر دقیقه در جهان یا معادل 150 کیسه برای هر نفر بر روی زمین در یکسال کیسه پلاستیکی مصرف می شود.
آمار غیر رسمی در ایران حاکی از مصرف روزانه 500 تن کیسه پلاستیکی در شهر تهران است.
با احتساب حدودی جمعیت 8 میلیون نفر برای تهران این میزان مصرف نایلکس را به کل جمعیت شهری کشور که 70 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند تعمیم دهیم به طور تقریبی می توان گفت که در شهرهای ایران روزانه بیش از 3 هزار تن و سالانه بیش از یک میلیون تن کیسه پلاستیکی مصرف می شود.

## Slide 51: فشارخون

## Slide 52: یک گام چند گام

## Slide 53
ممنون از توجه شما