| هدف کمي | برنامه | وزن | فعاليت | وزن | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستادی | دانشگاهی | اصفهان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم به میزان 5 درصد نسبت به سال پایه | کنترل کیفیت آب آشامیدنی | 25 | پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی درشش ماهه اول | 40 | نمودار پوشش نمونه برداری به تفکیک شهرستان | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی در شش ماهه دوم |  |  | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
|  |  |  | پایش مواد شیمیایی( معدنی سمی، غیر سمی، سموم و مواد آلی)آب آشامیدنی در شش ماهه اول | 40 | نمودار پوشش نمونه برداری به تفکیک شهرستان | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | پایش مواد شیمیایی( معدنی سمی، غیر سمی، سموم و مواد آلی)آب آشامیدنی در شش ماهه دوم |  |  | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
|  |  |  | تدوین گزارش کنترل کیفی آب آشامیدنی | 20 | گزارش تحلیلی کنترل کیفی آب با استفاده از سامانه جامع بازرسی برای مراجع ذیربط | 97/11/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
| افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم به میزان 5 درصد نسبت به سال پایه | ایمنی آب آشامیدنی | 25 | اجرای برنامه ایمنی آب | 60 | گزارش ممیزی ایمنی آب یا مستندات اجرای گام ها | 97/11/1 | 97/12/15 |  | ü | ü |
|  |  |  | تدوین برنامه توسعه و ممیزی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب | 20 | برنامه زمانبندی و شیوه نامه اجرایی ممیزی برنامه ایمنی آب | 97/3/1 | 97/3/31 | ü |  |  |
|  |  |  | اجرای ممیزی برنامه ایمنی آب | 20 | مستندات اجرای ممیزی | 97/11/1 | 97/12/15 | ü |  |  |
|  | کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب | 25 | بازآموزی کارشناسان (کشوری و دانشگاهی ) | 20 | مستندات اجرای برنامه آموزشی | 97/4/1 | 97/4/31 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش ارزیابی ریسک سامانه های تامین آب شرب در شش ماهه اول برای مراجع ذیربط | 40 | گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش ارزیابی ریسک سامانه های تامین آب شرب در شش ماهه دوم برای مراجع ذیربط |  | گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش طغیان های ثبت شده در شش ماهه اول | 40 | تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش طغیان های ثبت شده در شش ماهه دوم |  | تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
|  | مدیریت آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب | 25 | احداث و تجهیز آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب | 25 | مستندات آزمایشگاه های احداث شده یا تجهیز شده | 97/11/1 | 97/12/15 |  | ü |  |
|  |  |  | تهیه و ابلاغ دستور العمل آزمایش های آب وفاضلاب | 10 | تدوین و ابلاغ برنامه یکنواخت آموزشی کشوری (ستادی) - مستندات اجرای دوره های آموزشی | 97/3/1 | 97/3/31 | ü |  |  |
|  |  |  | بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب | 25 | مستندات اجرای دوره های آموزشی | 97/9/1 | 97/9/30 |  | ü |  |
|  |  |  | تهیه دستورالعمل سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب | 10 | دستورالعمل | 97/6/1 | 97/6/31 | ü |  |  |
|  |  |  | اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های آب و فاضلاب | 30 | مستدات اجرای برنامه - گزارش ارزیابی اجرای برنامه | 97/11/1 | 97/12/15 |  | ü |  |
| افزایش مطلوبیت میکروبی آب های تفریحی ( آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی ) به میزان 2 درصد نسبت به سال پایه | بهداشت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی | 100 | پایش کیفیت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی در شش ماهه اول | 80 | گزارش نتایج کنترل کیفی از سامانه | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | پایش کیفیت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی در شش ماهه دوم |  |  | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش پایش کیفی استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی در شش ماهه اول | 20 | گزارشات مربوطه | 97/7/1 | 97/7/30 | ü | ü | ü |
|  |  |  | گزارش پایش کیفی استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی در شش ماهه دوم |  |  | 97/12/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |
| کاهش سطح زیرکشت آبیاری مزارع با فاضلاب خام 50 درصد نسبت به سال پایه | ایمنی فاضلاب | 20 | ابلاغ و اجرای برنامه | 10 | مستندات ابلاغ برنامه | 97/1/15 | 97/1/31 | ü |  |  |
|  |  |  | اجرای برنامه ایمنی فاضلاب در شش ماهه اول | 70 | مستندات اجرای گام های برنامه استانی | 97/4/1 | 97/6/31 |  | ü |  |
|  |  |  | اجرای برنامه ایمنی فاضلاب در شش ماهه دوم |  | مستندات اجرای گام های برنامه استانی | 97/4/1 | 97/6/31 |  | ü |  |
|  |  |  | پایش و ممیزی برنامه | 20 | گزارش پایش و ممیزی | 97/7/1 | 97/12/15 |  | ü |  |
|  | کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب | 80 | تهیه گزارش استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی برای اجرای برنامه در شش ماهه اول | 100 | ابلاغ دستورالعمل و تهیه گزارش | 97/1/15 | 97/6/31 | ü | ü | ü |
|  |  |  | تهیه گزارش استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی برای اجرای برنامه در شش ماهه دوم |  | ابلاغ دستورالعمل و تهیه گزارش | 97/7/1 | 97/12/15 | ü | ü | ü |